# طرح اولیه سیستم اتوماسیون یکپارچه کنترل پروژه‌های عمرانی

## 1. مقدمه

با توجه به پیچیدگی پروژه‌های عمرانی، تعدد عوامل اجرایی، حجم بالای اطلاعات روزانه، تغییرات مستمر در برنامه زمان‌بندی، هزینه‌ها، منابع، مصالح، ماشین‌آلات، صورت‌وضعیت‌ها و جریان نقدی، نیاز به یک سیستم یکپارچه برای مدیریت و کنترل پروژه کاملاً ضروری است.

هدف از طراحی این سیستم، ایجاد بستری متمرکز برای ثبت، پردازش، تحلیل و گزارش‌گیری اطلاعات پروژه است؛ به‌گونه‌ای که مدیر پروژه، واحد کنترل پروژه، دفتر فنی، مالی، تدارکات، انبار، سرپرستان کارگاه و مدیریت ارشد بتوانند در هر لحظه تصویری دقیق از وضعیت پروژه داشته باشند.

این سیستم باید بتواند اطلاعات اجرایی، مالی، زمانی و قراردادی پروژه را به هم متصل کند و از طریق داشبوردها و گزارش‌های تحلیلی، امکان تصمیم‌گیری سریع و دقیق را فراهم سازد.

## 2. اهداف اصلی سیستم

اهداف اصلی سیستم پیشنهادی عبارت‌اند از:

- یکپارچه‌سازی اطلاعات پروژه‌های عمرانی در یک بستر واحد.

- ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه براساس فعالیت‌ها، احجام اجرایی و ساختار شکست کار.

- کنترل برنامه زمان‌بندی و مقایسه پیشرفت واقعی با پیشرفت برنامه‌ای.

- مدیریت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه.

- کنترل هزینه‌های واقعی پروژه و مقایسه آن با بودجه مصوب.

- مدیریت صورت‌وضعیت‌های کارفرما و پیمانکاران جزء.

- کنترل منابع انسانی، ماشین‌آلات، مصالح و تجهیزات.

- ثبت گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه کارگاه.

- کنترل عملکرد پیمانکاران، اکیپ‌ها و واحدهای اجرایی.

- شناسایی تأخیرات، موانع اجرایی، ریسک‌ها و ادعاهای احتمالی.

- تولید گزارش‌های مدیریتی و داشبوردهای تصمیم‌سازی.

- ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه برای تحلیل‌های آینده و مستندسازی سوابق اجرایی.

## 3. کاربران اصلی سیستم

کاربران اصلی سیستم می‌توانند شامل افراد و واحدهای زیر باشند:

- مدیرعامل یا مدیریت ارشد شرکت

- مدیر پروژه

- مدیر کنترل پروژه

- کارشناس کنترل پروژه

- سرپرست کارگاه

- دفتر فنی پروژه

- واحد مالی و حسابداری

- واحد تدارکات و خرید

- مسئول انبار

- مسئول ماشین‌آلات

- مسئول منابع انسانی

- پیمانکاران جزء

- مشاور یا دستگاه نظارت، در صورت نیاز به دسترسی محدود

## 4. ساختار کلی سیستم

سیستم پیشنهادی می‌تواند از ماژول‌های اصلی زیر تشکیل شود:

- ماژول اطلاعات پایه پروژه

- ماژول ساختار شکست کار پروژه

- ماژول برنامه زمان‌بندی

- ماژول گزارش روزانه کارگاه

- ماژول کنترل پیشرفت فیزیکی

- ماژول کنترل هزینه و بودجه

- ماژول جریان نقدی

- ماژول قراردادها

- ماژول صورت‌وضعیت‌ها

- ماژول منابع انسانی

- ماژول ماشین‌آلات

- ماژول مصالح، کالا و انبار

- ماژول خرید و تدارکات

- ماژول کنترل پیمانکاران جزء

- ماژول مدیریت تأخیرات، موانع و ریسک‌ها

- ماژول اسناد و مدارک پروژه

- ماژول داشبورد و گزارش‌های مدیریتی

- ماژول تنظیمات، کاربران و سطوح دسترسی

## 5. ماژول اطلاعات پایه پروژه

5-1. هدف ماژول

این ماژول برای ثبت مشخصات اصلی پروژه و ایجاد شناسنامه پروژه طراحی می‌شود. تمام ماژول‌های دیگر سیستم باید به اطلاعات پایه پروژه متصل باشند.

5-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- نام پروژه

- کد پروژه

- نام کارفرما

- نام مشاور

- نام پیمانکار اصلی

- نام مدیر پروژه

- محل اجرای پروژه

- استان، شهر و آدرس کارگاه

- تاریخ شروع قرارداد

- مدت قرارداد

- تاریخ پایان قراردادی

- مبلغ اولیه قرارداد

- مبلغ تعدیل‌شده یا مبلغ آخرین الحاقیه

- نوع قرارداد

- روش اجرای پروژه

- وضعیت پروژه از نظر فعال، متوقف، خاتمه‌یافته یا تحویل‌شده

- تاریخ تجهیز کارگاه

- تاریخ تحویل زمین

- اطلاعات تماس عوامل اصلی پروژه

- توضیحات تکمیلی پروژه

5-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- شناسنامه کامل پروژه

- خلاصه اطلاعات قراردادی پروژه

- فهرست پروژه‌های فعال شرکت

- فهرست پروژه‌های خاتمه‌یافته

- گزارش وضعیت کلی پروژه

- اطلاعات پایه برای سایر ماژول‌های سیستم

## 6. ماژول ساختار شکست کار پروژه

6-1. هدف ماژول

ساختار شکست کار یا WBS، ستون فقرات سیستم کنترل پروژه است. این ماژول باید امکان تعریف سطوح مختلف فعالیت‌ها، جبهه‌های کاری، آیتم‌های اجرایی و بسته‌های کاری را فراهم کند.

تمام اطلاعات مربوط به برنامه زمان‌بندی، پیشرفت فیزیکی، هزینه، صورت‌وضعیت و گزارش روزانه باید به WBS متصل شوند.

6-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد WBS

- عنوان فعالیت یا بسته کاری

- سطح فعالیت در ساختار شکست کار

- فعالیت والد

- واحد اندازه‌گیری

- مقدار کل پیش‌بینی‌شده

- وزن فیزیکی فعالیت

- وزن ریالی فعالیت

- جبهه کاری مربوطه

- مسئول اجرا

- پیمانکار یا اکیپ مسئول

- تاریخ شروع برنامه‌ای

- تاریخ پایان برنامه‌ای

- توضیحات اجرایی

- وضعیت فعالیت از نظر شروع‌نشده، در حال اجرا، متوقف یا تکمیل‌شده

6-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- ساختار شکست کار پروژه

- فهرست فعالیت‌های پروژه

- فهرست بسته‌های کاری قابل کنترل

- مبنای محاسبه پیشرفت فیزیکی

- مبنای بودجه‌بندی و کنترل هزینه

- مبنای تهیه صورت‌وضعیت‌ها

- مبنای اتصال گزارش‌های روزانه به برنامه کنترل پروژه

- گزارش وزن فیزیکی و ریالی هر بخش از پروژه

## 7. ماژول برنامه زمان‌بندی

7-1. هدف ماژول

این ماژول برای ثبت برنامه زمان‌بندی مصوب پروژه، کنترل پیشرفت زمانی، مقایسه وضعیت واقعی با برنامه و شناسایی تأخیرات طراحی می‌شود.

سیستم می‌تواند در فازهای بعدی امکان ورود اطلاعات از نرم‌افزارهایی مانند Primavera P6 یا Microsoft Project را نیز داشته باشد.

7-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد فعالیت

- کد WBS مرتبط

- نام فعالیت

- مدت فعالیت

- تاریخ شروع برنامه‌ای

- تاریخ پایان برنامه‌ای

- تاریخ شروع واقعی

- تاریخ پایان واقعی

- درصد پیشرفت برنامه‌ای

- درصد پیشرفت واقعی

- روابط پیش‌نیازی فعالیت‌ها

- نوع رابطه بین فعالیت‌ها

- شناوری کل فعالیت

- شناوری آزاد فعالیت

- وضعیت بحرانی بودن فعالیت

- وزن فعالیت در برنامه

- نسخه برنامه زمان‌بندی

- تاریخ تصویب برنامه

- مرجع تصویب‌کننده برنامه

- توضیحات تغییرات برنامه

7-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- برنامه زمان‌بندی پروژه

- نمودار گانت پروژه

- گزارش پیشرفت برنامه‌ای

- گزارش پیشرفت واقعی

- گزارش انحراف پیشرفت

- گزارش فعالیت‌های عقب‌افتاده

- گزارش فعالیت‌های بحرانی

- گزارش فعالیت‌های دارای شناوری کم

- پیش‌بینی تاریخ پایان پروژه

- گزارش مقایسه نسخه‌های مختلف برنامه زمان‌بندی

- گزارش درصد تحقق برنامه

- گزارش تأخیرات تجمعی پروژه

7-4. شاخص‌های پیشنهادی

شاخص‌های مهم این ماژول عبارت‌اند از:

- پیشرفت برنامه‌ای

- پیشرفت واقعی

- انحراف پیشرفت

- درصد تحقق برنامه

- تأخیر زمانی هر فعالیت

- تأخیر کل پروژه

- تعداد فعالیت‌های بحرانی

- تعداد فعالیت‌های عقب‌افتاده

فرمول پیشنهادی برای انحراف پیشرفت:

Schedule Variance=Actual Progress-Planned Progress

فرمول پیشنهادی برای درصد تحقق برنامه:

Plan Achievement=Actual ProgressPlanned Progress×100

## 8. ماژول گزارش روزانه کارگاه

8-1. هدف ماژول

گزارش روزانه یکی از مهم‌ترین ورودی‌های سیستم است. این ماژول باید اطلاعات واقعی کارگاه را به‌صورت روزانه ثبت کند و مبنای محاسبه پیشرفت، هزینه، مصرف منابع، عملکرد پیمانکاران و مستندسازی تأخیرات باشد.

8-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- تاریخ گزارش

- نام پروژه

- جبهه کاری

- محدوده یا موقعیت اجرای کار

- فعالیت انجام‌شده

- کد WBS مرتبط

- مقدار کار انجام‌شده در روز

- واحد اندازه‌گیری

- تعداد نیروی انسانی حاضر

- نوع نیروی انسانی حاضر

- ساعت کارکرد نیروی انسانی

- ماشین‌آلات فعال در کارگاه

- ساعت کارکرد هر ماشین

- مصالح مصرف‌شده

- مقدار مصالح مصرف‌شده

- مصالح ورودی به کارگاه

- مصالح خروجی از کارگاه

- وضعیت آب‌وهوا

- موانع اجرایی

- توقفات کارگاهی

- علت توقفات

- حوادث ایمنی

- دستورکارهای صادرشده

- بازدیدهای انجام‌شده

- تصاویر روزانه کارگاه

- نام تهیه‌کننده گزارش

- نام تأییدکننده گزارش

- وضعیت تأیید گزارش

8-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش روزانه کارگاه

- گزارش هفتگی عملیات اجرایی

- گزارش ماهانه عملیات اجرایی

- گزارش مقدار اجرای هر فعالیت

- گزارش عملکرد روزانه اکیپ‌ها

- گزارش کارکرد نیروی انسانی

- گزارش کارکرد ماشین‌آلات

- گزارش مصرف مصالح

- گزارش توقفات و موانع اجرایی

- مستندات تصویری پروژه

- اطلاعات پایه برای کنترل پیشرفت فیزیکی

- اطلاعات پایه برای کنترل هزینه واقعی

- اطلاعات پایه برای تحلیل تأخیرات

## 9. ماژول کنترل پیشرفت فیزیکی

9-1. هدف ماژول

این ماژول برای محاسبه پیشرفت واقعی پروژه براساس احجام اجرایی، وزن فعالیت‌ها و گزارش‌های روزانه طراحی می‌شود. خروجی این ماژول باید وضعیت واقعی پروژه را در مقایسه با برنامه نشان دهد.

9-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد WBS

- عنوان فعالیت

- مقدار کل فعالیت

- مقدار اجراشده دوره قبل

- مقدار اجراشده دوره جاری

- مقدار تجمعی اجراشده تا تاریخ گزارش

- واحد اندازه‌گیری

- وزن فیزیکی فعالیت

- درصد پیشرفت فعالیت

- درصد پیشرفت برنامه‌ای

- درصد پیشرفت واقعی

- تاریخ به‌روزرسانی

- مرجع ثبت مقدار اجراشده

- وضعیت تأیید مقدار اجراشده

9-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- درصد پیشرفت فیزیکی هر فعالیت

- درصد پیشرفت فیزیکی هر بخش از WBS

- درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- گزارش پیشرفت دوره‌ای

- گزارش پیشرفت تجمعی

- گزارش مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه‌ای

- گزارش فعالیت‌های جلوتر از برنامه

- گزارش فعالیت‌های عقب‌تر از برنامه

- نمودار S-Curve پیشرفت فیزیکی

- گزارش عملکرد اجرایی پروژه

9-4. فرمول‌های پیشنهادی

فرمول درصد پیشرفت هر فعالیت:

Progressi=Actual QuantityiTotal Quantityi×100

فرمول پیشرفت وزنی پروژه:

Project Progress=∑Progressi×Weighti

فرمول انحراف پیشرفت:

Progress Variance=Actual Progress-Planned Progress

## 10. ماژول کنترل هزینه و بودجه

10-1. هدف ماژول

این ماژول برای ثبت و کنترل هزینه‌های واقعی پروژه، مقایسه آن با بودجه مصوب و تحلیل انحرافات هزینه‌ای طراحی می‌شود.

10-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد مرکز هزینه

- کد WBS مرتبط

- عنوان هزینه

- نوع هزینه

- تاریخ هزینه

- مبلغ هزینه

- شرح هزینه

- شماره سند مالی

- شماره فاکتور

- تأمین‌کننده یا دریافت‌کننده وجه

- پروژه مربوطه

- فعالیت مرتبط

- نوع منبع مصرف‌شده

- هزینه نیروی انسانی

- هزینه ماشین‌آلات

- هزینه مصالح

- هزینه پیمانکار جزء

- هزینه بالاسری کارگاه

- هزینه بالاسری دفتر مرکزی

- هزینه حمل‌ونقل

- هزینه اجاره تجهیزات

- هزینه بیمه، مالیات و عوارض

- وضعیت تأیید هزینه

- واحد ثبت‌کننده هزینه

10-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش هزینه واقعی پروژه

- گزارش هزینه هر فعالیت

- گزارش هزینه هر مرکز هزینه

- گزارش هزینه هر نوع منبع

- گزارش هزینه‌های مستقیم

- گزارش هزینه‌های غیرمستقیم

- گزارش مقایسه هزینه واقعی با بودجه

- گزارش انحراف هزینه

- گزارش هزینه تجمعی پروژه

- نمودار روند هزینه پروژه

- گزارش بهای تمام‌شده فعالیت‌ها

- گزارش پیش‌بینی هزینه نهایی پروژه

10-4. شاخص‌های پیشنهادی

شاخص‌های مهم این ماژول عبارت‌اند از:

- بودجه مصوب

- هزینه واقعی

- انحراف هزینه

- درصد مصرف بودجه

- هزینه واقعی نسبت به پیشرفت فیزیکی

- پیش‌بینی هزینه نهایی

فرمول انحراف هزینه:

Cost Variance=Budgeted Cost-Actual Cost

فرمول درصد مصرف بودجه:

Budget Consumption=Actual CostBudget×100

## 11. ماژول جریان نقدی

11-1. هدف ماژول

این ماژول برای کنترل ورود و خروج نقدینگی پروژه طراحی می‌شود. جریان نقدی یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های مدیریت پروژه عمرانی است، زیرا حتی اگر پروژه از نظر فنی در وضعیت مناسبی باشد، کمبود نقدینگی می‌تواند باعث توقف اجرا، کاهش بهره‌وری و ایجاد تأخیر شود.

11-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- تاریخ جریان نقدی

- نوع جریان نقدی

- مبلغ جریان نقدی

- شرح دریافت یا پرداخت

- پروژه مربوطه

- کد WBS مرتبط

- مرکز هزینه مرتبط

- نوع منبع مالی

- منبع دریافت وجه

- دریافت از کارفرما

- پرداخت به پیمانکار جزء

- پرداخت به تأمین‌کننده

- پرداخت حقوق و دستمزد

- پرداخت بابت خرید مصالح

- پرداخت بابت ماشین‌آلات

- پرداخت هزینه‌های بالاسری

- پرداخت مالیات، بیمه و عوارض

- پرداخت تنخواه کارگاه

- مانده نقدی ابتدای دوره

- مانده نقدی پایان دوره

- وضعیت قطعی یا پیش‌بینی بودن جریان نقدی

- تاریخ سررسید دریافت یا پرداخت

- وضعیت وصول یا پرداخت

11-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش جریان نقدی ورودی

- گزارش جریان نقدی خروجی

- گزارش خالص جریان نقدی

- گزارش مانده نقدی پروژه

- گزارش کسری نقدینگی

- گزارش مازاد نقدینگی

- پیش‌بینی جریان نقدی ماهانه

- پیش‌بینی نیاز نقدینگی پروژه

- نمودار Cash Flow پروژه

- گزارش دریافت‌های آتی از کارفرما

- گزارش پرداخت‌های آتی به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان

- گزارش وضعیت نقدینگی نسبت به برنامه اجرایی

11-4. فرمول‌های پیشنهادی

فرمول جریان نقدی خالص:

Net Cash Flow=Cash Inflow-Cash Outflow

فرمول مانده نقدی پایان دوره:

Ending Cash Balance=Beginning Cash Balance+Net Cash Flow

فرمول کسری یا مازاد نقدینگی:

Cash Gap=Available Cash-Required Cash

## 12. ماژول قراردادها

12-1. هدف ماژول

این ماژول برای مدیریت قراردادهای پروژه شامل قرارداد اصلی، قرارداد پیمانکاران جزء، قراردادهای خرید، اجاره ماشین‌آلات، خدمات مشاوره و سایر تعهدات قراردادی طراحی می‌شود.

12-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- شماره قرارداد

- عنوان قرارداد

- نوع قرارداد

- طرف قرارداد

- پروژه مربوطه

- تاریخ انعقاد قرارداد

- تاریخ شروع قرارداد

- تاریخ پایان قرارداد

- مبلغ اولیه قرارداد

- مبلغ تعدیل‌شده قرارداد

- موضوع قرارداد

- شرح تعهدات طرفین

- شرایط پرداخت

- درصد پیش‌پرداخت

- درصد حسن انجام کار

- درصد کسورات قانونی

- مبلغ ضمانت‌نامه

- نوع ضمانت‌نامه

- تاریخ اعتبار ضمانت‌نامه

- الحاقیه‌ها

- تغییر مقادیر

- وضعیت قرارداد

- فایل اسکن قرارداد

12-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- فهرست قراردادهای پروژه

- خلاصه اطلاعات هر قرارداد

- گزارش تعهدات قراردادی

- گزارش قراردادهای فعال

- گزارش قراردادهای خاتمه‌یافته

- گزارش ضمانت‌نامه‌ها

- گزارش سررسید ضمانت‌نامه‌ها

- گزارش مبلغ مصرف‌شده هر قرارداد

- گزارش مانده قرارداد

- گزارش الحاقیه‌ها و تغییرات قرارداد

## 13. ماژول صورت‌وضعیت‌ها

13-1. هدف ماژول

این ماژول برای تهیه، کنترل و پیگیری صورت‌وضعیت‌های ارسالی به کارفرما و همچنین صورت‌وضعیت‌های دریافتی از پیمانکاران جزء طراحی می‌شود.

13-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- شماره صورت‌وضعیت

- نوع صورت‌وضعیت

- پروژه مربوطه

- قرارداد مربوطه

- دوره صورت‌وضعیت

- تاریخ تهیه صورت‌وضعیت

- تاریخ ارسال به مشاور یا کارفرما

- تاریخ تأیید صورت‌وضعیت

- کد فهرست‌بها یا آیتم قراردادی

- شرح آیتم

- واحد اندازه‌گیری

- مقدار دوره قبل

- مقدار دوره جاری

- مقدار تجمعی

- نرخ واحد

- مبلغ دوره جاری

- مبلغ تجمعی

- کسورات قانونی

- پیش‌پرداخت مستهلک‌شده

- حسن انجام کار

- بیمه

- مالیات

- تعدیل

- مابه‌التفاوت مصالح

- مبلغ ناخالص

- مبلغ خالص قابل پرداخت

- وضعیت تأیید

- توضیحات اصلاحی

13-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- صورت‌وضعیت خام

- صورت‌وضعیت قابل ارسال

- صورت‌وضعیت تأییدشده

- گزارش مبلغ ناخالص صورت‌وضعیت

- گزارش مبلغ خالص قابل دریافت یا پرداخت

- گزارش کسورات صورت‌وضعیت

- گزارش مطالبات از کارفرما

- گزارش بدهی به پیمانکاران جزء

- گزارش وضعیت تأیید صورت‌وضعیت‌ها

- گزارش مقایسه پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی

- گزارش مانده مبلغ قرارداد

## 14. ماژول منابع انسانی

14-1. هدف ماژول

این ماژول برای ثبت و کنترل حضور، کارکرد، هزینه و عملکرد نیروی انسانی پروژه طراحی می‌شود.

14-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- نام و نام خانوادگی نیرو

- کد پرسنلی

- نوع نیرو

- تخصص یا سمت

- پروژه محل فعالیت

- پیمانکار یا اکیپ مربوطه

- تاریخ حضور

- ساعت ورود

- ساعت خروج

- ساعات کارکرد عادی

- ساعات اضافه‌کاری

- نرخ دستمزد روزانه یا ساعتی

- هزینه روزانه نیرو

- فعالیت انجام‌شده

- کد WBS مرتبط

- وضعیت حضور

- علت غیبت

- توضیحات سرپرست

14-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش حضور و غیاب روزانه

- گزارش کارکرد نیروی انسانی

- گزارش هزینه نیروی انسانی

- گزارش بهره‌وری نیروی انسانی

- گزارش عملکرد هر اکیپ

- گزارش نفر-ساعت مصرف‌شده

- گزارش نفر-ساعت برنامه‌ای در مقابل واقعی

- گزارش اضافه‌کاری‌ها

- گزارش نیروی انسانی فعال در هر پروژه

## 15. ماژول ماشین‌آلات

15-1. هدف ماژول

این ماژول برای کنترل ماشین‌آلات پروژه، کارکرد روزانه، هزینه بهره‌برداری، توقفات، تعمیرات و بهره‌وری تجهیزات طراحی می‌شود.

15-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد ماشین‌آلات

- نوع ماشین

- مالکیت ماشین

- شماره پلاک یا شماره شناسایی

- پروژه محل فعالیت

- تاریخ کارکرد

- ساعت شروع کار

- ساعت پایان کار

- ساعت کارکرد مفید

- ساعت توقف

- علت توقف

- فعالیت مرتبط

- کد WBS مرتبط

- راننده یا اپراتور

- نرخ ساعتی یا روزانه

- هزینه سوخت

- هزینه تعمیرات

- هزینه اجاره

- وضعیت سلامت ماشین

- توضیحات کارکرد

15-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش کارکرد ماشین‌آلات

- گزارش هزینه ماشین‌آلات

- گزارش توقفات ماشین‌آلات

- گزارش بهره‌وری ماشین‌آلات

- گزارش ماشین‌آلات فعال

- گزارش ماشین‌آلات غیرفعال

- گزارش هزینه تعمیر و نگهداری

- گزارش مصرف سوخت

- گزارش ماشین‌آلات به تفکیک پروژه

## 16. ماژول مصالح، کالا و انبار

16-1. هدف ماژول

این ماژول برای کنترل ورود، خروج، مصرف، موجودی و کسری مصالح پروژه طراحی می‌شود.

16-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد کالا یا مصالح

- نام کالا یا مصالح

- واحد اندازه‌گیری

- پروژه مربوطه

- انبار مربوطه

- تاریخ ورود کالا

- مقدار ورودی

- تاریخ خروج کالا

- مقدار خروجی

- مقدار مصرف‌شده

- فعالیت مصرف‌کننده

- کد WBS مرتبط

- تأمین‌کننده

- شماره رسید انبار

- شماره حواله انبار

- نرخ واحد کالا

- مبلغ کل کالا

- حداقل موجودی مجاز

- موجودی فعلی

- محل نگهداری

- وضعیت کیفیت کالا

- ضایعات مصالح

- کسری یا مغایرت انبار

16-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش موجودی انبار

- گزارش ورود مصالح

- گزارش خروج مصالح

- گزارش مصرف مصالح

- گزارش کسری مصالح

- گزارش مصالح بحرانی

- گزارش ارزش ریالی موجودی انبار

- گزارش ضایعات مصالح

- گزارش مصرف مصالح به تفکیک فعالیت

- گزارش مغایرت مصرف واقعی با مصرف برنامه‌ای

## 17. ماژول خرید و تدارکات

17-1. هدف ماژول

این ماژول برای مدیریت درخواست خرید، استعلام قیمت، سفارش خرید، تأمین مصالح، کنترل تأخیر در تأمین و اتصال فرآیند خرید به برنامه اجرایی پروژه طراحی می‌شود.

17-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- شماره درخواست خرید

- تاریخ درخواست

- درخواست‌کننده

- پروژه مربوطه

- کالای مورد نیاز

- مقدار مورد نیاز

- واحد اندازه‌گیری

- تاریخ مورد نیاز در کارگاه

- علت درخواست

- کد WBS مرتبط

- اولویت خرید

- وضعیت تأیید درخواست

- تأمین‌کنندگان پیشنهادی

- قیمت پیشنهادی تأمین‌کنندگان

- تأمین‌کننده منتخب

- تاریخ سفارش خرید

- تاریخ تحویل برنامه‌ای

- تاریخ تحویل واقعی

- مبلغ خرید

- وضعیت پرداخت

- وضعیت تحویل کالا

- توضیحات تأخیر در تأمین

17-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش درخواست‌های خرید

- گزارش خریدهای در انتظار تأیید

- گزارش سفارش‌های خرید

- گزارش خریدهای انجام‌شده

- گزارش خریدهای تأخیردار

- گزارش نیازهای آتی مصالح

- گزارش تأمین‌کنندگان

- گزارش مقایسه قیمت تأمین‌کنندگان

- گزارش تعهدات پرداخت به تأمین‌کنندگان

- گزارش تأثیر تأخیر تأمین بر برنامه پروژه

## 18. ماژول کنترل پیمانکاران جزء

18-1. هدف ماژول

این ماژول برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء از نظر پیشرفت، کیفیت، هزینه، ایمنی، تأخیرات و وضعیت مالی طراحی می‌شود.

18-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- نام پیمانکار جزء

- شماره قرارداد پیمانکار

- موضوع قرارداد

- محدوده کاری

- پروژه مربوطه

- فعالیت‌های تحت مسئولیت

- مبلغ قرارداد

- تاریخ شروع قرارداد

- تاریخ پایان قرارداد

- پیشرفت برنامه‌ای پیمانکار

- پیشرفت واقعی پیمانکار

- مبلغ صورت‌وضعیت‌شده

- مبلغ پرداخت‌شده

- مبلغ مانده قرارداد

- تعداد نیروهای پیمانکار

- ماشین‌آلات پیمانکار

- کیفیت اجرای کار

- تأخیرات پیمانکار

- اخطارهای صادرشده

- وضعیت ایمنی پیمانکار

- امتیاز عملکرد پیمانکار

18-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش عملکرد پیمانکاران جزء

- گزارش پیشرفت هر پیمانکار

- گزارش مالی هر پیمانکار

- گزارش تأخیرات پیمانکاران

- گزارش کیفیت اجرای پیمانکاران

- گزارش وضعیت ایمنی پیمانکاران

- گزارش بدهی به پیمانکاران

- گزارش پیمانکاران پرریسک

- رتبه‌بندی پیمانکاران جزء

## 19. ماژول تأخیرات، موانع و ریسک‌ها

19-1. هدف ماژول

این ماژول برای شناسایی، ثبت، تحلیل و پیگیری موانع اجرایی، تأخیرات و ریسک‌های پروژه طراحی می‌شود.

19-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- کد رخداد

- تاریخ رخداد

- نوع رخداد

- شرح رخداد

- پروژه مربوطه

- فعالیت متأثر

- کد WBS مرتبط

- عامل ایجادکننده تأخیر

- مسئول پیگیری

- میزان تأثیر بر زمان

- میزان تأثیر بر هزینه

- احتمال وقوع مجدد

- شدت اثر

- سطح ریسک

- اقدام اصلاحی پیشنهادی

- تاریخ هدف برای رفع مشکل

- وضعیت پیگیری

- مستندات و تصاویر مرتبط

- مکاتبات مرتبط

- نتیجه نهایی

19-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- گزارش موانع اجرایی

- گزارش تأخیرات پروژه

- گزارش ریسک‌های فعال

- گزارش ریسک‌های بحرانی

- گزارش اقدامات اصلاحی

- گزارش رخدادهای باز و بسته‌شده

- گزارش تأثیر تأخیرات بر برنامه زمان‌بندی

- گزارش مستندات ادعا یا Claim

- ماتریس ریسک پروژه

- گزارش مسئولیت تأخیرات

## 20. ماژول اسناد و مدارک پروژه

20-1. هدف ماژول

این ماژول برای نگهداری، طبقه‌بندی و کنترل اسناد پروژه شامل نقشه‌ها، مکاتبات، دستورکارها، صورت‌جلسات، قراردادها، صورت‌وضعیت‌ها و مستندات فنی طراحی می‌شود.

20-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول شامل موارد زیر است:

- شماره سند

- عنوان سند

- نوع سند

- پروژه مربوطه

- تاریخ سند

- صادرکننده سند

- دریافت‌کننده سند

- شماره نامه یا مدرک

- نسخه سند

- وضعیت سند

- کد WBS مرتبط

- فایل پیوست

- توضیحات سند

- سطح محرمانگی

- مسئول پیگیری

- تاریخ پاسخ مورد انتظار

- وضعیت پاسخ

20-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- آرشیو اسناد پروژه

- فهرست نقشه‌های پروژه

- فهرست مکاتبات پروژه

- فهرست صورت‌جلسات

- فهرست دستورکارها

- گزارش اسناد در انتظار پاسخ

- گزارش نسخه‌های نقشه‌ها

- گزارش اسناد مرتبط با هر فعالیت

- گزارش سوابق مکاتبات قراردادی

- مستندات قابل استفاده در دعاوی و Claims

## 21. ماژول داشبورد و گزارش‌های مدیریتی

21-1. هدف ماژول

این ماژول برای نمایش خلاصه وضعیت پروژه به مدیران طراحی می‌شود. داشبورد باید اطلاعات کلیدی پروژه را به‌صورت سریع، دقیق و قابل فهم نمایش دهد.

21-2. داده‌های ورودی

داده‌های ورودی این ماژول از سایر ماژول‌ها تأمین می‌شود و شامل موارد زیر است:

- اطلاعات پایه پروژه

- اطلاعات برنامه زمان‌بندی

- اطلاعات پیشرفت فیزیکی

- اطلاعات هزینه

- اطلاعات جریان نقدی

- اطلاعات صورت‌وضعیت‌ها

- اطلاعات قراردادها

- اطلاعات منابع انسانی

- اطلاعات ماشین‌آلات

- اطلاعات مصالح و انبار

- اطلاعات تأخیرات و ریسک‌ها

- اطلاعات پیمانکاران جزء

21-3. خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های این ماژول شامل موارد زیر است:

- داشبورد خلاصه وضعیت پروژه

- درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- درصد پیشرفت برنامه‌ای کل پروژه

- انحراف پیشرفت پروژه

- هزینه واقعی پروژه

- بودجه مصرف‌شده

- مانده بودجه

- وضعیت جریان نقدی

- مبلغ مطالبات از کارفرما

- مبلغ بدهی به پیمانکاران

- مبلغ بدهی به تأمین‌کنندگان

- وضعیت صورت‌وضعیت‌ها

- وضعیت فعالیت‌های بحرانی

- وضعیت تأخیرات پروژه

- وضعیت ریسک‌های مهم

- وضعیت منابع انسانی و ماشین‌آلات

- وضعیت مصالح بحرانی

- گزارش هشدارهای مدیریتی

## 22. هشدارها و اعلان‌های سیستم

سیستم باید قابلیت تولید هشدارهای خودکار داشته باشد. برخی هشدارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

- هشدار تأخیر در فعالیت‌های بحرانی

- هشدار عقب‌ماندگی پیشرفت واقعی نسبت به برنامه

- هشدار عبور هزینه واقعی از بودجه مصوب

- هشدار کسری نقدینگی در دوره‌های آتی

- هشدار نزدیک شدن سررسید پرداخت‌ها

- هشدار تأخیر در وصول مطالبات از کارفرما

- هشدار کمبود مصالح بحرانی

- هشدار رسیدن موجودی انبار به حداقل مجاز

- هشدار تأخیر در تأمین مصالح

- هشدار سررسید ضمانت‌نامه‌ها

- هشدار تأخیر در تأیید صورت‌وضعیت

- هشدار باز ماندن رخدادهای ریسک و مانع اجرایی

- هشدار عدم ثبت گزارش روزانه توسط کارگاه

- هشدار افزایش غیرعادی هزینه یک فعالیت

- هشدار کاهش بهره‌وری نیروی انسانی یا ماشین‌آلات

## 23. ارتباط بین ماژول‌ها

برای اینکه سیستم واقعاً یکپارچه باشد، ماژول‌ها نباید جدا از هم عمل کنند. ارتباطات اصلی سیستم باید به شکل زیر تعریف شود:

- اطلاعات پایه پروژه به همه ماژول‌ها متصل می‌شود.

- ساختار شکست کار به برنامه زمان‌بندی، پیشرفت فیزیکی، هزینه، گزارش روزانه، صورت‌وضعیت، منابع و مصالح متصل می‌شود.

- گزارش روزانه کارگاه، ورودی اصلی برای محاسبه پیشرفت واقعی، کارکرد منابع، مصرف مصالح و ثبت موانع اجرایی است.

- برنامه زمان‌بندی، مبنای محاسبه پیشرفت برنامه‌ای و شناسایی تأخیرات است.

- ماژول هزینه، اطلاعات مالی واقعی را دریافت کرده و با بودجه فعالیت‌ها مقایسه می‌کند.

- ماژول جریان نقدی، از اطلاعات هزینه‌ها، پرداخت‌ها، دریافت‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و قراردادها تغذیه می‌شود.

- ماژول صورت‌وضعیت، از اطلاعات پیشرفت فیزیکی، احجام اجراشده و قراردادها استفاده می‌کند.

- ماژول انبار و مصالح، با گزارش روزانه، خرید و هزینه مرتبط است.

- ماژول پیمانکاران جزء، با قراردادها، پیشرفت، صورت‌وضعیت، هزینه و تأخیرات مرتبط است.

- داشبورد مدیریتی، خروجی تجمیعی تمام ماژول‌ها را نمایش می‌دهد.

## 24. گزارش‌های کلیدی پیشنهادی سیستم

گزارش‌های اصلی سیستم می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- گزارش خلاصه وضعیت پروژه

- گزارش پیشرفت فیزیکی روزانه، هفتگی و ماهانه

- گزارش پیشرفت برنامه‌ای در مقابل پیشرفت واقعی

- گزارش انحراف زمانی پروژه

- گزارش فعالیت‌های بحرانی

- گزارش فعالیت‌های عقب‌افتاده

- گزارش هزینه واقعی پروژه

- گزارش بودجه در مقابل هزینه واقعی

- گزارش جریان نقدی ماهانه

- گزارش پیش‌بینی کسری نقدینگی

- گزارش مطالبات از کارفرما

- گزارش بدهی به پیمانکاران

- گزارش بدهی به تأمین‌کنندگان

- گزارش صورت‌وضعیت‌های ارسال‌شده

- گزارش صورت‌وضعیت‌های تأییدشده

- گزارش قراردادهای فعال

- گزارش مانده قراردادها

- گزارش کارکرد نیروی انسانی

- گزارش کارکرد ماشین‌آلات

- گزارش مصرف مصالح

- گزارش موجودی انبار

- گزارش خریدهای در جریان

- گزارش تأخیرات تأمین مصالح

- گزارش عملکرد پیمانکاران جزء

- گزارش موانع اجرایی

- گزارش ریسک‌های بحرانی

- گزارش اسناد و مکاتبات در انتظار پاسخ

- گزارش هشدارهای مدیریتی

## 25. شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه

شاخص‌های کلیدی عملکرد یا KPIهای پیشنهادی سیستم عبارت‌اند از:

- درصد پیشرفت فیزیکی واقعی

- درصد پیشرفت برنامه‌ای

- انحراف پیشرفت

- درصد تحقق برنامه

- هزینه واقعی پروژه

- بودجه مصوب پروژه

- درصد مصرف بودجه

- انحراف هزینه

- جریان نقدی خالص

- مانده نقدی پروژه

- میزان مطالبات از کارفرما

- میزان بدهی به پیمانکاران

- میزان بدهی به تأمین‌کنندگان

- مبلغ صورت‌وضعیت ارسال‌شده

- مبلغ صورت‌وضعیت تأییدشده

- مدت تأخیر در تأیید صورت‌وضعیت

- تعداد فعالیت‌های بحرانی

- تعداد فعالیت‌های عقب‌افتاده

- درصد بهره‌وری نیروی انسانی

- درصد بهره‌وری ماشین‌آلات

- میزان مصرف واقعی مصالح نسبت به برنامه

- تعداد ریسک‌های فعال

حالا باید از مرحله مفهومی (Conceptual Design) وارد مرحله طراحی اجرایی سیستم (Operational Design) شویم. در این مرحله مشخص می‌کنیم:

- جریان واقعی داده‌ها در پروژه چگونه وارد سیستم می‌شود

- چه کسی چه چیزی را ثبت می‌کند

- داده‌ها چگونه پردازش می‌شوند

- خروجی‌ها چگونه تولید می‌شوند

- چرخه کاری سیستم در طول روز، هفته و ماه چگونه است

1. معماری عملیاتی سیستم

سیستم از چهار لایه اصلی تشکیل می‌شود:

لایه اول: جمع‌آوری داده‌ها

لایه دوم: پردازش داده‌ها

لایه سوم: تحلیل و کنترل

لایه چهارم: گزارش‌گیری و تصمیم‌سازی

جریان کلی سیستم به شکل زیر است:

کارگاه → ثبت داده‌های واقعی → پردازش در سیستم → تحلیل انحرافات → تولید گزارش → تصمیم مدیریتی

منابع اصلی داده عبارت‌اند از:

- گزارش روزانه کارگاه

- برنامه زمان‌بندی پروژه

- اطلاعات مالی و هزینه‌ها

- اطلاعات منابع انسانی

- اطلاعات ماشین‌آلات

- اطلاعات خرید و مصالح

- اطلاعات قراردادها

- اطلاعات صورت‌وضعیت‌ها

2. چرخه اطلاعات در پروژه

در سیستم پیشنهادی، چرخه اطلاعات به سه دوره اصلی تقسیم می‌شود:

چرخه روزانه

چرخه هفتگی

چرخه ماهانه

این تقسیم‌بندی دقیقاً مطابق با واقعیت پروژه‌های عمرانی است.

3. چرخه روزانه سیستم

این مهم‌ترین بخش سیستم است زیرا تمام داده‌های واقعی پروژه از اینجا وارد می‌شود.

3-1 ثبت گزارش روزانه

مسئول ثبت:

سرپرست کارگاه یا دفتر فنی کارگاه یا سرپرست اجرا

اطلاعاتی که باید روزانه ثبت شود:

تاریخ گزارش

جبهه کاری فعال

فعالیت‌های انجام‌شده

کد WBS فعالیت

مقدار کار انجام‌شده

واحد اندازه‌گیری

نیروی انسانی حاضر

نوع نیرو

ساعت کارکرد نیروها

ماشین‌آلات فعال

ساعت کارکرد ماشین‌آلات

مصالح مصرفی

مصالح ورودی به کارگاه

مصالح خروجی از انبار

شرایط آب‌وهوا

موانع اجرایی

توقفات

حوادث ایمنی

بازدیدهای انجام‌شده

تصاویر روزانه کارگاه

نام تهیه‌کننده گزارش

نام تأییدکننده گزارش

3-2 تأیید گزارش روزانه

مسئول تأیید:

مدیر کارگاه یا مدیر پروژه

مراحل تأیید:

بررسی صحت مقادیر اجرا شده

بررسی صحت کارکرد نیروها

بررسی صحت کارکرد ماشین‌آلات

بررسی مصرف مصالح

ثبت اصلاحات احتمالی

تأیید نهایی گزارش

پس از تأیید، داده‌ها وارد ماژول‌های زیر می‌شوند:

کنترل پیشرفت فیزیکی

کنترل منابع

کنترل مصالح

کنترل ماشین‌آلات

4. پردازش پیشرفت فیزیکی

پس از ثبت گزارش روزانه، سیستم باید به صورت خودکار پیشرفت پروژه را محاسبه کند.

مرحله اول: محاسبه مقدار تجمعی اجرا

مقدار تجمعی اجرا برابر است با:

مقدار اجرا شده قبلی + مقدار اجرا شده در گزارش روزانه

مرحله دوم: محاسبه درصد پیشرفت فعالیت

فرمول:

Actual Progress = Actual Quantity / Total Quantity

اگر:

کل حجم بتن فونداسیون

1000 متر مکعب باشد (داده اولیه که مقادیر کل پروژه است باید داده شود)

و اجرا شده باشد

300 متر مکعب

پیشرفت فعالیت برابر است با:

30 درصد

مرحله سوم: محاسبه پیشرفت وزنی

هر فعالیت دارای وزن در پروژه است.

فرمول:

Weighted Progress = Progress × Weight

مثال

وزن فعالیت

5 درصد

پیشرفت فعالیت

30 درصد

پیشرفت پروژه از این فعالیت:

1.5 درصد

مرحله چهارم: محاسبه پیشرفت کل پروژه

فرمول:

Project Progress = Sum(Weighted Progress of All Activities)

5. کنترل برنامه زمان‌بندی

سیستم باید بتواند پیشرفت واقعی را با برنامه مقایسه کند.

داده‌های برنامه از یکی از منابع زیر وارد سیستم می‌شوند:

Primavera P6

Microsoft Project

برنامه داخلی سیستم

شاخص‌های کنترل برنامه

پیشرفت برنامه‌ای

پیشرفت واقعی

انحراف پیشرفت

درصد تحقق برنامه

فرمول انحراف پیشرفت

Schedule Variance = Actual Progress - Planned Progress

اگر:

پیشرفت برنامه‌ای

40 درصد

پیشرفت واقعی

32 درصد

انحراف برابر است با:

منفی 8 درصد

این یعنی پروژه عقب است.

6. چرخه هفتگی کنترل پروژه

در پایان هر هفته سیستم باید تحلیل هفتگی تولید کند.

مسئول تهیه:

کارشناس کنترل پروژه

مراحل کنترل هفتگی

مرحله اول

به‌روزرسانی پیشرفت فعالیت‌ها

مرحله دوم

مقایسه پیشرفت واقعی و برنامه‌ای

مرحله سوم

شناسایی فعالیت‌های عقب‌افتاده

مرحله چهارم

شناسایی فعالیت‌های بحرانی

مرحله پنجم

تحلیل دلایل تأخیر

مرحله ششم

ارائه اقدامات اصلاحی

خروجی‌های گزارش هفتگی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه

گزارش فعالیت‌های عقب‌افتاده

گزارش فعالیت‌های بحرانی

گزارش موانع اجرایی

گزارش عملکرد پیمانکاران

گزارش مصرف منابع

گزارش مصرف مصالح

7. چرخه ماهانه کنترل پروژه

چرخه ماهانه بیشتر جنبه مالی و قراردادی دارد.

فعالیت‌های ماهانه سیستم

محاسبه پیشرفت ماهانه پروژه

تهیه صورت‌وضعیت

محاسبه هزینه‌های واقعی

تحلیل جریان نقدی

تحلیل انحراف هزینه

تحلیل عملکرد پیمانکاران

8. فرآیند تهیه صورت‌وضعیت

سیستم باید بتواند به صورت نیمه‌خودکار صورت‌وضعیت تولید کند.

مرحله اول: دریافت مقادیر اجرایی

مقادیر از ماژول زیر دریافت می‌شود:

کنترل پیشرفت فیزیکی

مرحله دوم: اتصال به آیتم‌های فهرست بها

برای هر فعالیت باید مشخص باشد:

کد فهرست بها

نرخ واحد

مرحله سوم: محاسبه مبلغ

فرمول:

Amount = Quantity × Unit Price

مرحله چهارم: محاسبه مبلغ تجمعی

مبلغ تجمعی =

مبلغ دوره قبل + مبلغ دوره جاری

مرحله پنجم: اعمال کسورات

کسورات شامل موارد زیر است:

حسن انجام کار

مالیات

بیمه

استهلاک پیش‌پرداخت

مرحله ششم: محاسبه مبلغ قابل پرداخت

فرمول:

Net Payment = Gross Amount - Deductions

9. کنترل هزینه پروژه

هزینه‌های واقعی از منابع زیر وارد سیستم می‌شوند:

پرداخت‌های مالی

حقوق و دستمزد

هزینه ماشین‌آلات

هزینه مصالح

پرداخت به پیمانکاران جزء

مراحل کنترل هزینه

مرحله اول

ثبت هزینه

مرحله دوم

اتصال هزینه به WBS

مرحله سوم

تجمیع هزینه‌ها

مرحله چهارم

مقایسه با بودجه

شاخص‌های کنترل هزینه

Actual Cost

Budget

Cost Variance

فرمول:

Cost Variance = Budget - Actual Cost

10. مدیریت جریان نقدی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم است.

ورودی‌های جریان نقدی

دریافت از کارفرما

پرداخت به پیمانکاران

پرداخت به تأمین‌کنندگان

پرداخت حقوق

پرداخت هزینه ماشین‌آلات

خروجی‌های جریان نقدی

پیش‌بینی کسری نقدینگی

پیش‌بینی نیاز مالی

نمودار جریان نقدی

مانده نقدی پروژه

فرمول جریان نقدی

Net Cash Flow = Cash In - Cash Out

11. داشبورد مدیریتی

مدیر پروژه باید بتواند با یک نگاه وضعیت پروژه را ببیند.

داشبورد شامل موارد زیر است:

درصد پیشرفت پروژه

انحراف برنامه

هزینه واقعی

بودجه مصرف‌شده

وضعیت جریان نقدی

مطالبات از کارفرما

بدهی به پیمانکاران

وضعیت فعالیت‌های بحرانی

ریسک‌های مهم پروژه

12. نقش‌های کاربران در سیستم

سرپرست کارگاه

ثبت گزارش روزانه

دفتر فنی کارگاه

کنترل مقادیر اجرایی

کارشناس کنترل پروژه

تحلیل پیشرفت و برنامه

واحد مالی

ثبت هزینه‌ها و پرداخت‌ها

واحد تدارکات

ثبت خرید مصالح

مدیر پروژه

تأیید نهایی و تصمیم‌گیری

1. معماری دیتابیس سیستم

دیتابیس سیستم به 9 دامنه اصلی تقسیم می‌شود:

- اطلاعات پایه (Master Data)

- ساختار پروژه (Project Structure)

- برنامه زمان‌بندی (Scheduling)

- گزارش‌های کارگاهی (Daily Reporting)

- کنترل پیشرفت فیزیکی (Progress Control)

- مدیریت منابع (Resource Management)

- مدیریت هزینه و بودجه (Cost Control)

- صورت‌وضعیت و قراردادها (Contract & IPC)

- جریان نقدی و مالی (Finance & Cash Flow)

هر دامنه شامل چندین جدول است.

در مجموع سیستم حدود 60 تا 80 جدول اصلی خواهد داشت.

2. دامنه اول: اطلاعات پایه (Master Data)

این جداول اطلاعات ثابت سیستم را نگهداری می‌کنند.

جدول Users

اطلاعات کاربران سیستم

فیلدها:

UserID

FullName

Username

PasswordHash

RoleID

Organization

Email

Mobile

Status

CreatedDate

جدول Roles

نقش‌های کاربری

RoleID

RoleName

Description

نمونه نقش‌ها:

سرپرست کارگاه

دفتر فنی

کنترل پروژه

مدیر پروژه

واحد مالی

واحد تدارکات

جدول Projects

اطلاعات پروژه

ProjectID

ProjectName

Employer

Contractor

Consultant

Location

StartDate

FinishDate

ContractAmount

ProjectStatus

جدول Units

واحدهای اندازه‌گیری

UnitID

UnitName

UnitSymbol

مثال

متر

مترمربع

مترمکعب

تن

کیلوگرم

عدد

جدول WorkTypes

انواع کار

WorkTypeID

WorkTypeName

مثال

خاکبرداری

بتن‌ریزی

آرماتوربندی

قالب‌بندی

نصب تجهیزات

3. دامنه دوم: ساختار پروژه (Project Structure)

این بخش قلب سیستم است.

جدول WBS

ساختار شکست کار

WBSID

ProjectID

ParentWBSID

WBSCode

WBSName

Level

Description

ساختار درختی ایجاد می‌کند.

مثال

1 پروژه

1.1 ساختمان اداری

1.1.1 فونداسیون

1.1.1.1 بتن مگر

جدول Activities

فعالیت‌های پروژه

ActivityID

ProjectID

WBSID

ActivityCode

ActivityName

UnitID

TotalQuantity

Weight

StartDate

FinishDate

ActivityStatus

جدول ActivityRelations

روابط بین فعالیت‌ها

RelationID

PredecessorID

SuccessorID

RelationType

Lag

RelationType:

FS

SS

FF

SF

4. دامنه سوم: برنامه زمان‌بندی

جدول BaselineSchedule

برنامه مبنا

BaselineID

ProjectID

ActivityID

PlannedStart

PlannedFinish

PlannedDuration

PlannedQuantity

جدول ScheduleUpdates

به‌روزرسانی برنامه

UpdateID

ProjectID

UpdateDate

Description

جدول ActivityProgress

پیشرفت فعالیت‌ها در هر دوره

ProgressID

ActivityID

ReportDate

PlannedProgress

ActualProgress

Deviation

5. دامنه چهارم: گزارش‌های روزانه کارگاه

جدول DailyReports

گزارش روزانه

ReportID

ProjectID

ReportDate

Weather

Description

PreparedBy

ApprovedBy

جدول DailyActivities

فعالیت‌های انجام شده در گزارش

DailyActivityID

ReportID

ActivityID

ExecutedQuantity

Description

جدول DailyLabor

نیروی انسانی روزانه

LaborID

ReportID

LaborType

Count

WorkHours

جدول DailyEquipment

ماشین‌آلات فعال

EquipmentID

ReportID

EquipmentType

WorkHours

جدول DailyMaterialUsage

مصالح مصرفی

MaterialUsageID

ReportID

MaterialID

QuantityUsed

6. دامنه پنجم: مدیریت منابع

جدول Resources

ResourceID

ResourceName

ResourceType

ResourceType

Labor

Equipment

Material

جدول LaborTypes

LaborTypeID

LaborTypeName

DailyCost

جدول EquipmentTypes

EquipmentTypeID

EquipmentName

HourlyCost

جدول Materials

MaterialID

MaterialName

UnitID

MaterialCategory

7. دامنه ششم: کنترل هزینه

جدول CostCenters

CostCenterID

CostCenterName

Description

جدول Budgets

بودجه پروژه

BudgetID

ProjectID

ActivityID

BudgetAmount

جدول ActualCosts

هزینه واقعی

CostID

ProjectID

ActivityID

CostDate

CostType

Amount

Description

CostType:

Labor

Material

Equipment

Subcontract

8. دامنه هفتم: قراردادها

جدول Contracts

ContractID

ProjectID

ContractNumber

ContractorName

StartDate

FinishDate

ContractAmount

جدول ContractItems

آیتم‌های قرارداد

ItemID

ContractID

ActivityID

UnitID

UnitPrice

Quantity

9. دامنه هشتم: صورت وضعیت

جدول IPCs

صورت وضعیت‌ها

IPCID

ProjectID

IPCNumber

IPCDate

Status

جدول IPCItems

آیتم‌های صورت وضعیت

IPCItemID

IPCID

ActivityID

Quantity

UnitPrice

Amount

جدول IPCDeductions

کسورات صورت وضعیت

DeductionID

IPCID

DeductionType

Amount

10. دامنه نهم: جریان نقدی

جدول CashIn

دریافت‌ها

CashInID

ProjectID

Date

Amount

Source

جدول CashOut

پرداخت‌ها

CashOutID

ProjectID

Date

Amount

Category

جدول CashForecast

پیش‌بینی جریان نقدی

ForecastID

ProjectID

Month

ExpectedIn

ExpectedOut

11. روابط کلیدی بین جداول

چند رابطه حیاتی در سیستم وجود دارد:

Project

به

WBS

WBS

به

Activities

Activities

به

DailyActivities

Activities

به

Budgets

Activities

به

ActualCosts

Activities

به

ContractItems

Activities

به

IPCItems

DailyReports

به

DailyLabor

DailyReports

به

DailyEquipment

DailyReports

به

DailyMaterialUsage

12. منطق محاسباتی در دیتابیس

چند محاسبه اصلی باید در سطح سیستم انجام شود.

پیشرفت فعالیت

فرمول

Actual Progress = Actual Quantity / Total Quantity

پیشرفت وزنی پروژه

Project Progress=∑(Activity Progress×Weight)

انحراف برنامه

Schedule Variance=Actual Progress-Planned Progress

انحراف هزینه

Cost Variance=Budget-Actual Cost

جریان نقدی

Net Cash Flow=Cash In-Cash Out

1. مهم‌ترین موجودیت سیستم: پروژه

در سیستم ما تقریباً همه چیز به پروژه وصل است.

پروژه مثل مرکز شهر است.

به آن متصل می‌شوند:

- ساختار پروژه (WBS)

- فعالیت‌ها

- گزارش‌های روزانه

- هزینه‌ها

- قراردادها

- صورت‌وضعیت‌ها

- جریان نقدی

یعنی:

پروژه

→ همه اطلاعات دیگر

2. ساختار پروژه (WBS)

WBS یعنی شکستن پروژه به بخش‌های کوچک‌تر.

مثال ساده:

پروژه ساخت ساختمان

به چند بخش تقسیم می‌شود:

پروژه

↳ فونداسیون

↳ اسکلت

↳ سفت‌کاری

↳ نازک‌کاری

بعد هر کدام دوباره خرد می‌شوند.

مثال:

فونداسیون

↳ خاکبرداری

↳ بتن مگر

↳ آرماتوربندی

↳ بتن فونداسیون

پس WBS در واقع ساختار درختی پروژه است.

3. فعالیت‌ها (Activities)

فعالیت‌ها همان کارهایی هستند که واقعاً انجام می‌شوند.

مثال:

- خاکبرداری فونداسیون

- بتن‌ریزی ستون

- آرماتوربندی تیر

هر فعالیت چند مشخصه دارد:

- حجم کل کار

- واحد (مترمکعب، مترمربع و …)

- تاریخ شروع

- تاریخ پایان

- وزن در پروژه

ارتباط مهم:

هر فعالیت زیرمجموعه یک WBS است.

4. گزارش روزانه کارگاه

در کارگاه هر روز گزارش نوشته می‌شود.

مثلاً:

تاریخ: 15 مهر

هوا: آفتابی

فعالیت‌ها: بتن‌ریزی فونداسیون

نیروها: 12 نفر

ماشین‌آلات: 1 پمپ بتن

مصالح مصرفی: 40 مترمکعب بتن

در سیستم، این گزارش روزانه در چند بخش ذخیره می‌شود:

گزارش روزانه

↳ فعالیت‌های انجام شده

↳ نیروی انسانی

↳ ماشین‌آلات

↳ مصالح

5. پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه از فعالیت‌ها به دست می‌آید.

مثال:

فعالیت بتن‌ریزی فونداسیون

حجم کل:

100 مترمکعب

اجرا شده:

40 مترمکعب

پس پیشرفت:

40٪

سیستم این اطلاعات را ذخیره می‌کند و از مجموع آن‌ها پیشرفت کل پروژه را حساب می‌کند.

6. هزینه‌ها

در پروژه هزینه‌های مختلف داریم:

- خرید مصالح

- حقوق کارگران

- اجاره ماشین‌آلات

- پرداخت به پیمانکار جزء

این هزینه‌ها در سیستم ثبت می‌شوند و معمولاً به یک فعالیت یا پروژه وصل هستند.

7. قراردادها

هر پروژه ممکن است چند قرارداد داشته باشد.

مثال:

قرارداد اسکلت

قرارداد تأسیسات

قرارداد نما

هر قرارداد شامل چند آیتم است.

مثال:

بتن C30

آرماتور A3

قالب فلزی

8. صورت‌وضعیت

صورت‌وضعیت یعنی درخواست پول از کارفرما.

مراحل ساده:

- مقدار کار انجام شده مشخص می‌شود

- به قیمت قرارداد ضرب می‌شود

- مبلغ صورت‌وضعیت محاسبه می‌شود

- کسورات کم می‌شود

مثل:

بیمه

مالیات

حسن انجام کار

9. جریان نقدی

در پروژه دو نوع پول داریم:

ورودی پول

خروجی پول

ورودی‌ها:

- پرداخت کارفرما

خروجی‌ها:

- حقوق

- خرید مصالح

- پرداخت پیمانکار

سیستم این‌ها را ثبت می‌کند تا بفهمیم:

پروژه کسری نقدینگی دارد یا نه.

10. خلاصه کل سیستم (خیلی ساده)

اگر کل سیستم را در چند خط خلاصه کنیم:

پروژه تعریف می‌شود

↓

پروژه به WBS تقسیم می‌شود

↓

برای هر WBS فعالیت تعریف می‌شود

↓

در کارگاه هر روز گزارش ثبت می‌شود

↓

از گزارش‌ها پیشرفت پروژه محاسبه می‌شود

↓

هزینه‌ها ثبت می‌شوند

↓

صورت‌وضعیت ساخته می‌شود

↓

جریان نقدی پروژه تحلیل می‌شود

1. Workflow گزارش روزانه کارگاه

این نقطه شروع کل سیستم است.

تقریباً تمام داده‌های واقعی پروژه از گزارش روزانه وارد سیستم می‌شوند.

جریان کار به این صورت است:

سرپرست کارگاه

↓

ثبت گزارش روزانه در سیستم

اطلاعاتی که ثبت می‌شود:

- فعالیت‌های انجام شده

- مقدار کار اجرا شده

- نیروی انسانی

- ماشین‌آلات

- مصالح مصرفی

- شرایط آب‌وهوا

- موانع اجرایی

- تصاویر کارگاه

پس از ثبت:

وضعیت گزارش = Draft

مرحله بعد:

مدیر کارگاه یا دفتر فنی

↓

بررسی گزارش

کنترل می‌شود:

- مقادیر اجرا شده

- صحت فعالیت‌ها

- مصرف مصالح

- تعداد نیروها

اگر نیاز به اصلاح باشد:

گزارش

→ بازگشت به سرپرست کارگاه

اگر تأیید شود:

وضعیت گزارش

→ Approved

پس از تأیید، داده‌ها وارد سیستم تحلیل می‌شوند.

2. Workflow کنترل پیشرفت پروژه

پس از تأیید گزارش روزانه، سیستم وارد مرحله تحلیل می‌شود.

جریان کار:

سیستم

↓

تجمیع مقادیر اجرا شده

↓

به‌روزرسانی پیشرفت فعالیت‌ها

↓

محاسبه پیشرفت پروژه

کارشناس کنترل پروژه

↓

بررسی پیشرفت واقعی

مواردی که بررسی می‌شود:

- پیشرفت فعالیت‌ها

- فعالیت‌های عقب‌افتاده

- فعالیت‌های جلوتر از برنامه

- فعالیت‌های بحرانی

اگر انحراف مشاهده شود:

کارشناس کنترل پروژه

↓

ثبت گزارش انحراف

موارد ثبت می‌شود:

- علت تأخیر

- فعالیت‌های بحرانی

- اقدامات اصلاحی

خروجی این مرحله:

گزارش پیشرفت هفتگی

این گزارش ارسال می‌شود به:

مدیر پروژه

مدیر طرح

کارفرما

3. Workflow مدیریت هزینه

هزینه‌ها از چند مسیر وارد سیستم می‌شوند.

مثلاً:

واحد مالی

واحد تدارکات

کارگاه

جریان ثبت هزینه:

واحد مالی

↓

ثبت هزینه در سیستم

اطلاعات ثبت شده:

- تاریخ هزینه

- نوع هزینه

- مبلغ

- فعالیت مرتبط

- توضیحات

مرحله بعد:

کنترل پروژه

↓

اتصال هزینه به WBS یا Activity

هدف:

تحلیل هزینه در سطح فعالیت‌ها

سپس سیستم محاسبه می‌کند:

هزینه واقعی پروژه

و آن را با بودجه مقایسه می‌کند.

اگر هزینه از بودجه عبور کند:

سیستم

↓

ارسال هشدار

به:

مدیر پروژه

مدیر مالی

4. Workflow تهیه صورت‌وضعیت

این یکی از مهم‌ترین فرآیندهای پروژه است.

جریان کار به این صورت است:

مرحله اول

دفتر فنی کارگاه

↓

استخراج مقادیر اجرایی

از:

گزارش‌های روزانه

مرحله دوم

دفتر فنی

↓

تهیه صورت‌وضعیت اولیه

اطلاعات:

- فعالیت

- مقدار اجرا شده

- نرخ فهرست‌بها

- مبلغ

مرحله سوم

کنترل پروژه

↓

کنترل مقادیر

موارد بررسی:

- صحت مقادیر

- عدم دوباره‌کاری

- تطابق با برنامه

مرحله چهارم

واحد مالی

↓

اعمال کسورات

مثال:

- بیمه

- مالیات

- حسن انجام کار

- استهلاک پیش‌پرداخت

مرحله پنجم

مدیر پروژه

↓

تأیید نهایی صورت‌وضعیت

مرحله ششم

ارسال به کارفرما

5. Workflow جریان نقدی

این بخش کمک می‌کند بدانیم پروژه چه زمانی به پول نیاز دارد.

جریان اطلاعات:

واحد مالی

↓

ثبت دریافت‌ها

مثال:

پرداخت کارفرما

واحد مالی

↓

ثبت پرداخت‌ها

مثال:

- حقوق

- خرید مصالح

- پرداخت پیمانکار

سیستم

↓

محاسبه جریان نقدی

فرمول:

Net Cash Flow = Cash In - Cash Out

اگر سیستم پیش‌بینی کند که:

پرداخت‌ها > دریافت‌ها

هشدار صادر می‌شود:

Cash Gap

6. Workflow گزارش مدیریتی

در نهایت تمام داده‌ها به داشبورد مدیریتی می‌رسند.

جریان:

کارگاه

↓

گزارش روزانه

↓

کنترل پروژه

↓

تحلیل پیشرفت

↓

مالی

↓

ثبت هزینه

↓

سیستم

↓

تجمیع داده‌ها

↓

داشبورد مدیریتی

7. خروجی‌های نهایی سیستم

مدیر پروژه می‌تواند در داشبورد ببیند:

- درصد پیشرفت پروژه

- فعالیت‌های بحرانی

- انحراف برنامه

- هزینه واقعی پروژه

- مصرف بودجه

- جریان نقدی

- مطالبات از کارفرما

- بدهی به پیمانکاران

سیستم هوشمند مدیریت پروژه

- کدام فعالیت احتمال تأخیر دارد

- کدام پیمانکار عملکرد ضعیف دارد

- چه زمانی پروژه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود

1. لایه اول داشبورد: وضعیت کلی پروژه (Project Health)

این بخش در بالاترین قسمت داشبورد قرار می‌گیرد و در چند شاخص خلاصه می‌شود.

KPIهای اصلی:

درصد پیشرفت کل پروژه

Project Progress

پیشرفت برنامه‌ای

Planned Progress

انحراف پیشرفت

Schedule Variance

درصد مصرف بودجه

Budget Consumption

وضعیت جریان نقدی

Cash Flow Status

وضعیت فعالیت‌های بحرانی

Critical Activities

نمونه تفسیر مدیریتی:

اگر:

پیشرفت برنامه‌ای = 45٪

پیشرفت واقعی = 38٪

نتیجه:

پروژه 7٪ عقب است.

مدیر پروژه فوراً متوجه وضعیت می‌شود.

2. لایه دوم داشبورد: کنترل زمان پروژه

این بخش روی برنامه زمان‌بندی تمرکز دارد.

KPIهای مهم:

درصد تحقق برنامه

Plan Achievement

فرمول:

Plan Achievement = Actual Progress / Planned Progress

انحراف زمانی

Schedule Variance

فرمول:

SV = Actual Progress − Planned Progress

شاخص عملکرد زمان

Schedule Performance Index

فرمول:

SPI=EVPV

EV = ارزش کسب‌شده

PV = ارزش برنامه‌ای

تفسیر:

SPI > 1

پروژه جلوتر از برنامه است

SPI = 1

پروژه مطابق برنامه است

SPI < 1

پروژه عقب است

همچنین داشبورد باید نشان دهد:

- تعداد فعالیت‌های بحرانی

- فعالیت‌های عقب‌افتاده

- فعالیت‌های نزدیک به تأخیر

3. لایه سوم داشبورد: کنترل هزینه

این بخش برای مدیر پروژه بسیار حیاتی است.

KPIهای اصلی:

هزینه واقعی پروژه

Actual Cost

بودجه پروژه

Budget

انحراف هزینه

Cost Variance

فرمول:

CV=EV-AC

شاخص عملکرد هزینه

Cost Performance Index

فرمول:

CPI=EVAC

تفسیر:

CPI > 1

پروژه زیر بودجه است

CPI = 1

پروژه مطابق بودجه است

CPI < 1

پروژه بیش‌هزینه دارد

شاخص مهم دیگر:

درصد مصرف بودجه

فرمول:

Budget Consumption = Actual Cost / Budget

4. لایه چهارم داشبورد: جریان نقدی پروژه

یکی از مهم‌ترین مشکلات پروژه‌های عمرانی کمبود نقدینگی است.

داشبورد باید موارد زیر را نشان دهد:

کل دریافتی از کارفرما

کل پرداخت‌ها

مانده نقدی پروژه

فرمول جریان نقدی

Net Cash Flow=Cash In-Cash Out

KPIهای مهم:

مطالبات از کارفرما

Receivables

بدهی به پیمانکاران

Payables

کسری نقدینگی پیش‌بینی شده

Cash Gap

یک نمودار بسیار مهم در داشبورد:

نمودار S-Curve

که نشان می‌دهد:

پیشرفت برنامه‌ای

پیشرفت واقعی

هزینه واقعی

5. لایه پنجم داشبورد: عملکرد منابع

این بخش کمک می‌کند بفهمیم منابع پروژه چگونه مصرف شده‌اند.

KPIهای مهم:

بهره‌وری نیروی انسانی

فرمول:

Labor Productivity = Executed Quantity / Labor Hours

بهره‌وری ماشین‌آلات

Equipment Utilization

مصرف مصالح

Material Consumption Rate

داشبورد باید نشان دهد:

- بیشترین مصرف مصالح

- بیشترین هزینه ماشین‌آلات

- تیم‌هایی که بهره‌وری پایین دارند

6. هشدارهای هوشمند سیستم

یک داشبورد حرفه‌ای فقط اطلاعات نشان نمی‌دهد؛ هشدار هم می‌دهد.

نمونه هشدارها:

تأخیر در فعالیت بحرانی

افزایش هزینه بیش از بودجه

کسری نقدینگی در ماه آینده

پایان اعتبار ضمانت‌نامه

عدم ثبت گزارش روزانه

7. ساختار بصری داشبورد

یک داشبورد استاندارد معمولاً شامل این اجزا است:

بخش بالایی

شاخص‌های کلیدی پروژه

بخش میانی

نمودار پیشرفت پروژه

S-Curve

بخش سمت چپ

فعالیت‌های بحرانی

بخش سمت راست

وضعیت مالی پروژه

بخش پایینی

هشدارها و ریسک‌ها

8. مهم‌ترین KPIهای مدیر پروژه

اگر بخواهیم کل داشبورد را خلاصه کنیم، مدیر پروژه باید حداقل این 10 شاخص را ببیند:

- درصد پیشرفت پروژه

- انحراف برنامه

- شاخص SPI

- هزینه واقعی پروژه

- انحراف هزینه

- شاخص CPI

- درصد مصرف بودجه

- مانده نقدی پروژه

- فعالیت‌های بحرانی

- مطالبات از کارفرما

روش پیاده‌سازی سیستم PMIS/ERP در پروژه در حال اجرا با وجود داده‌های ناقص و اعداد سرجمع حسابداری

1. مقدمه

در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، تصمیم به پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پروژه، کنترل هزینه، پیشرفت، منابع و داشبورد مدیریتی زمانی گرفته می‌شود که پروژه از قبل شروع شده و بخشی از عملیات اجرایی، مالی و قراردادی انجام شده است. در چنین شرایطی، اطلاعات گذشته معمولاً به‌صورت کامل، ساختاریافته و قابل ردیابی در دسترس نیست.

از طرفی، واحد حسابداری معمولاً اطلاعات مالی را بر اساس اسناد مالی، فاکتورها، پرداخت‌ها، دریافتی‌ها و سرفصل‌های حسابداری ثبت می‌کند؛ اما این اطلاعات الزاماً با ساختار کنترل پروژه، WBS، فعالیت‌ها، آیتم‌های اجرایی، منابع مصرفی و مراکز هزینه پروژه هم‌راستا نیستند.

به همین دلیل، در زمان پیاده‌سازی سیستم PMIS/ERP در میانه پروژه، نباید انتظار داشت که تمام داده‌های گذشته با جزئیات کامل بازسازی شوند. رویکرد صحیح این است که با تعیین یک تاریخ مشخص به‌عنوان «تاریخ برش»، وضعیت پروژه تا آن تاریخ به‌صورت افتتاحیه ثبت شود و از آن تاریخ به بعد، سیستم جدید به‌عنوان مرجع رسمی ثبت و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

2. هدف از این روش اجرایی

هدف از این روش اجرایی، ارائه یک چارچوب عملی برای پیاده‌سازی سیستم جامع مدیریت پروژه در پروژه‌ای است که در میانه اجرا قرار دارد و بخشی از داده‌های گذشته آن ناقص، تجمیعی یا غیرقابل تفکیک است.

این روش تلاش می‌کند بین دو نیاز مهم تعادل ایجاد کند:

- استفاده از اطلاعات تاریخی موجود تا حد امکان

- ایجاد نظم و دقت در ثبت اطلاعات از زمان راه‌اندازی سیستم به بعد

بر این اساس، هدف اصلی این نیست که تمام گذشته پروژه با دقت صد درصدی بازسازی شود؛ بلکه هدف این است که وضعیت پروژه در تاریخ مشخصی به‌صورت قابل قبول و قابل اتکا ثبت شود و از آن نقطه به بعد، فرآیند کنترل پروژه، کنترل هزینه، ثبت پیشرفت، مدیریت قراردادها و گزارش‌دهی مدیریتی به‌صورت ساختاریافته انجام گیرد.

3. چالش‌های اصلی در پیاده‌سازی سیستم در میانه پروژه

در پروژه‌های در حال اجرا، معمولاً چالش‌های زیر وجود دارد:

3.1. ناقص بودن داده‌های تاریخی

بخشی از اطلاعات گذشته ممکن است در قالب فایل‌های Excel، گزارش‌های کاغذی، اسناد مالی، صورت‌جلسات، گزارش‌های روزانه، صورت‌وضعیت‌ها یا حتی به‌صورت شفاهی نزد افراد پروژه وجود داشته باشد. این اطلاعات معمولاً یکپارچه نیستند و کیفیت یکسانی ندارند.

3.2. وجود اعداد سرجمع در حسابداری

حسابداری ممکن است برخی هزینه‌ها را به‌صورت تجمیعی ثبت کرده باشد؛ برای مثال:

- هزینه کل بتن تا تاریخ مشخص

- هزینه کل میلگرد مصرف‌شده

- هزینه کل دستمزد کارگران

- هزینه کل ماشین‌آلات

- هزینه‌های عمومی کارگاه

- پرداخت‌های سرجمع به پیمانکاران جزء

- هزینه‌های خرید مصالح بدون تفکیک محل مصرف

این اطلاعات از نظر مالی معتبر هستند، اما برای کنترل پروژه به‌تنهایی کافی نیستند؛ زیرا مشخص نمی‌کنند هر هزینه مربوط به کدام WBS، فعالیت، محدوده کاری یا آیتم اجرایی بوده است.

3.3. نبود ارتباط مستقیم بین حسابداری و WBS

در بسیاری از پروژه‌ها، کدینگ حسابداری با ساختار شکست کار پروژه هماهنگ نیست. برای مثال، حسابداری ممکن است هزینه‌ها را بر اساس سرفصل‌هایی مانند «خرید مصالح»، «حقوق و دستمزد»، «ماشین‌آلات» یا «هزینه‌های عمومی» ثبت کند، اما کنترل پروژه نیاز دارد بداند این هزینه‌ها دقیقاً در کدام بخش پروژه مصرف شده‌اند.

3.4. خطر تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های نادرست

اگر هزینه‌های سرجمع بدون منطق مشخص به فعالیت‌ها تخصیص داده شوند، شاخص‌های مدیریتی مانند CPI، انحراف هزینه، سود و زیان هر بخش، هزینه واقعی فعالیت‌ها و تحلیل بهره‌وری دچار خطا خواهند شد. در نتیجه، داشبورد مدیریتی ممکن است ظاهراً دقیق باشد، اما در عمل تصمیم‌های غلط تولید کند.

4. اصل کلیدی: تعیین تاریخ برش

4.1. تعریف تاریخ برش

تاریخ برش یا Cut-off Date تاریخی است که به‌عنوان مرز رسمی بین اطلاعات گذشته و اطلاعات جاری پروژه تعیین می‌شود.

به بیان ساده:

- اطلاعات قبل از تاریخ برش، به‌عنوان داده‌های تاریخی یا افتتاحیه در سیستم ثبت می‌شوند.

- اطلاعات بعد از تاریخ برش، باید به‌صورت روزانه، دقیق، ساختاریافته و طبق فرآیندهای رسمی سیستم ثبت شوند.

4.2. مثال

فرض شود پروژه از تاریخ 1402/06/01 آغاز شده و تصمیم گرفته شده است سیستم PMIS از تاریخ 1403/12/01 به‌صورت رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

در این حالت:

تاریخ شروع پروژه: 1402/06/01

تاریخ راه‌اندازی رسمی سیستم: 1403/12/01

تاریخ برش: 1403/12/01

اطلاعات قبل از 1403/12/01 = اطلاعات تاریخی / Opening Data

اطلاعات بعد از 1403/12/01 = اطلاعات جاری / Operational Data

4.3. اهمیت تاریخ برش

تعیین تاریخ برش باعث می‌شود:

- محدوده ورود اطلاعات گذشته مشخص شود.

- تیم پروژه درگیر بازسازی بی‌پایان اطلاعات قدیمی نشود.

- از تاریخ مشخصی به بعد، نظم اطلاعاتی برقرار گردد.

- تطبیق اطلاعات PMIS با حسابداری ساده‌تر شود.

- مسئولیت ثبت اطلاعات جدید شفاف گردد.

5. تفکیک داده‌های پروژه به دو گروه اصلی

در زمان پیاده‌سازی سیستم در میانه پروژه، داده‌ها باید به دو گروه اصلی تقسیم شوند.

5.1. داده‌های تاریخی

داده‌های تاریخی شامل تمام اطلاعاتی است که قبل از تاریخ برش اتفاق افتاده‌اند.

نمونه داده‌های تاریخی:

- پیشرفت فیزیکی انجام‌شده تا تاریخ برش

- هزینه‌های واقعی انجام‌شده تا تاریخ برش

- دریافت‌های انجام‌شده از کارفرما

- پرداخت‌های انجام‌شده به پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و پرسنل

- صورت‌وضعیت‌های ارسال‌شده و تأییدشده

- قراردادهای منعقدشده

- مقادیر اجراشده

- مصالح مصرف‌شده یا موجود در انبار

- ماشین‌آلات استفاده‌شده

- گزارش‌های روزانه قبلی

- اسناد و صورت‌جلسات مهم

- مطالبات و بدهی‌های باقی‌مانده

5.2. داده‌های جاری

داده‌های جاری شامل تمام اطلاعاتی است که از تاریخ برش به بعد ثبت می‌شوند.

برای داده‌های جاری باید سخت‌گیری بیشتری اعمال شود. از تاریخ برش به بعد، هر داده باید با ساختار مشخص ثبت شود؛ برای مثال:

- هر پیشرفت باید به WBS یا فعالیت مرتبط شود.

- هر هزینه باید دارای دسته هزینه و مرکز هزینه باشد.

- هر مصرف مصالح باید محل مصرف مشخص داشته باشد.

- هر پرداخت باید به قرارداد، پیمانکار یا سند مالی مرتبط شود.

- هر گزارش روزانه باید در سیستم ثبت و تأیید شود.

- هر صورت‌وضعیت باید با آیتم‌های قرارداد و مقادیر اجراشده مرتبط باشد.

6. رویکرد صحیح نسبت به اطلاعات گذشته

6.1. پرهیز از کمال‌گرایی

در پیاده‌سازی سیستم در میانه پروژه، یکی از اشتباهات رایج این است که تیم پروژه تلاش می‌کند تمام اطلاعات گذشته را با جزئیات کامل بازسازی کند. این رویکرد معمولاً عملی نیست و باعث طولانی شدن، پرهزینه شدن و حتی شکست پروژه پیاده‌سازی سیستم می‌شود.

اطلاعات گذشته معمولاً:

- ناقص هستند.

- در چند منبع مختلف پراکنده‌اند.

- فرمت یکسان ندارند.

- ممکن است با یکدیگر مغایرت داشته باشند.

- به‌صورت کامل قابل ردیابی نیستند.

بنابراین، هدف نباید بازسازی کامل گذشته باشد؛ بلکه باید گذشته را به اندازه‌ای بازسازی کرد که ادامه کنترل پروژه دچار اختلال نشود.

6.2. اصل پیشنهادی

اصل پیشنهادی برای برخورد با اطلاعات گذشته به شرح زیر است:

گذشته را به‌اندازه کافی بازسازی کن، نه به‌اندازه ایده‌آل.

به عبارت دیگر، فقط آن دسته از اطلاعات تاریخی باید وارد سیستم شوند که برای موارد زیر ضروری هستند:

- محاسبه وضعیت فعلی پروژه

- کنترل ادامه کار

- مقایسه پیشرفت واقعی و برنامه‌ای

- محاسبه هزینه واقعی تجمعی

- تحلیل بودجه باقی‌مانده

- کنترل جریان نقدی

- مدیریت قراردادها و صورت‌وضعیت‌ها

- تهیه گزارش‌های مدیریتی

7. مفهوم Opening Balance در پروژه

7.1. تعریف Opening Balance

در حسابداری، هنگام راه‌اندازی یک سیستم مالی جدید، مانده حساب‌ها در تاریخ شروع سیستم به‌عنوان مانده افتتاحیه ثبت می‌شود. در سیستم مدیریت پروژه نیز باید همین رویکرد به‌کار گرفته شود.

Opening Balance یا مانده افتتاحیه پروژه، تصویری از وضعیت پروژه در تاریخ برش است.

7.2. اجزای اصلی Opening Balance

در تاریخ برش، لازم است وضعیت افتتاحیه پروژه در حوزه‌های مختلف ثبت شود.

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

- پیشرفت فیزیکی انجام‌شده تا تاریخ برش

- هزینه واقعی انجام‌شده تا تاریخ برش

- مبلغ کل قراردادهای فعال

- صورت‌وضعیت‌های ارسال‌شده

- صورت‌وضعیت‌های تأییدشده

- دریافتی‌ها از کارفرما

- پرداختی‌ها به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان

- مطالبات از کارفرما

- بدهی به پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و سایر اشخاص

- موجودی مصالح در انبار

- وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات

- وضعیت اسناد مهم پروژه

- ریسک‌ها، ادعاها و تغییرات مهم پروژه

7.3. کاربرد Opening Balance

ثبت Opening Balance باعث می‌شود سیستم بتواند از تاریخ برش به بعد محاسبات خود را بر پایه وضعیت واقعی پروژه انجام دهد.

برای مثال، اگر پروژه تا تاریخ برش 42 درصد پیشرفت داشته باشد و 120 میلیارد تومان هزینه واقعی داشته باشد، سیستم باید از همان نقطه ادامه پیدا کند، نه از صفر.

8. تهیه Snapshot پروژه در تاریخ برش

8.1. تعریف Snapshot

Snapshot به معنای تصویری ثابت از وضعیت پروژه در یک تاریخ مشخص است. این تصویر باید وضعیت پروژه را در تاریخ برش از نظر پیشرفت، هزینه، قرارداد، جریان نقدی، منابع، اسناد و ریسک‌ها نشان دهد.

8.2. جدول پیشنهادی Snapshot

| حوزه اطلاعاتی | داده‌های موردنیاز در تاریخ برش |
| --- | --- |
| اطلاعات پایه پروژه | نام پروژه، کد پروژه، کارفرما، پیمانکار، تاریخ شروع، تاریخ پایان برنامه‌ای |
| ساختار شکست کار | WBS اصلی، فعالیت‌های کلیدی، وزن فعالیت‌ها |
| پیشرفت فیزیکی | درصد پیشرفت کل، درصد پیشرفت هر WBS، مقادیر اجراشده |
| برنامه زمان‌بندی | برنامه مبنا، برنامه به‌روزرسانی‌شده، فعالیت‌های بحرانی |
| هزینه | هزینه واقعی تجمعی، هزینه مستقیم، هزینه غیرمستقیم، هزینه تخصیص‌نیافته |
| قراردادها | مبلغ قرارداد، الحاقیه‌ها، تغییر مقادیر، پیمانکاران جزء |
| صورت‌وضعیت‌ها | صورت‌وضعیت‌های ارسال‌شده، تأییدشده، پرداخت‌شده و در انتظار تأیید |
| جریان نقدی | دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، مانده نقدی، مطالبات، بدهی‌ها |
| منابع | نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح مصرف‌شده، موجودی مصالح |
| اسناد | نقشه‌ها، قراردادها، صورت‌جلسات، مکاتبات، گزارش‌ها |
| ریسک‌ها و ادعاها | تأخیرات، Claims، تغییرات، اختلافات قراردادی |

9. نحوه برخورد با اعداد سرجمع حسابداری

9.1. مسئله اعداد سرجمع

در بسیاری از موارد، حسابداری اعداد را به‌صورت کلی ثبت کرده است، نه به تفکیک WBS یا فعالیت. برای مثال:

هزینه کل بتن تا تاریخ برش: 18,000,000,000 تومان

هزینه کل میلگرد تا تاریخ برش: 26,000,000,000 تومان

هزینه کل دستمزد اجرا تا تاریخ برش: 12,000,000,000 تومان

هزینه کل ماشین‌آلات تا تاریخ برش: 9,000,000,000 تومان

هزینه عمومی کارگاه تا تاریخ برش: 7,000,000,000 تومان

این هزینه‌ها از نظر حسابداری معتبر هستند، اما برای تحلیل پروژه نیاز است مشخص شود هر هزینه مربوط به کدام بخش پروژه بوده است.

9.2. اصل مهم

اگر هزینه‌ای قابل تفکیک دقیق نیست، نباید آن را بدون مبنای منطقی به فعالیت‌ها تخصیص داد.

اصل حرفه‌ای این است:

عدد نامطمئن را دقیق جلوه نده.

بنابراین هزینه‌های سرجمع باید ابتدا با برچسب مناسب در سیستم ثبت شوند و سپس در صورت وجود مبنای منطقی، به WBS یا فعالیت‌ها تخصیص یابند.

10. ثبت هزینه‌های سرجمع به‌عنوان Cost Pool

10.1. تعریف Cost Pool

Cost Pool یا مخزن هزینه، محلی برای ثبت هزینه‌هایی است که واقعی هستند اما در زمان ورود اولیه، امکان تخصیص دقیق آن‌ها به WBS یا فعالیت مشخص وجود ندارد.

10.2. نمونه Cost Poolها

نمونه Cost Poolهای قابل تعریف در سیستم:

Historical Concrete Cost Pool

Historical Rebar Cost Pool

Historical Labor Cost Pool

Historical Equipment Cost Pool

Historical Site Overhead Cost Pool

Historical Subcontractor Payment Pool

Historical Material Purchase Pool

10.3. وضعیت تخصیص Cost Pool

برای هر Cost Pool باید وضعیت تخصیص مشخص شود:

| وضعیت | توضیح |
| --- | --- |
| Unallocated | هزینه هنوز به WBS یا فعالیت تخصیص داده نشده است. |
| Partially Allocated | بخشی از هزینه تخصیص داده شده و بخشی باقی مانده است. |
| Fully Allocated | کل هزینه بر اساس قاعده مشخص تخصیص داده شده است. |

10.4. مثال

فرض شود حسابداری اعلام کرده است:

هزینه کل بتن تا تاریخ برش: 18,000,000,000 تومان

اگر اطلاعات دقیق محل مصرف بتن موجود نباشد، ابتدا این عدد به‌صورت زیر در سیستم ثبت می‌شود:

نام Cost Pool: هزینه تاریخی بتن

دسته هزینه: مصالح

مبلغ کل: 18,000,000,000 تومان

وضعیت تخصیص: Unallocated

منبع داده: حسابداری

سطح اطمینان: High از نظر مبلغ، Medium از نظر تخصیص

11. روش‌های تخصیص هزینه‌های سرجمع

در صورتی که لازم باشد هزینه‌های سرجمع به WBS یا فعالیت‌ها تخصیص داده شوند، این کار باید بر اساس قواعد شفاف، قابل دفاع و مستند انجام شود.

11.1. تخصیص بر اساس مقدار اجراشده

این روش برای مصالح یا آیتم‌هایی مناسب است که مقدار اجراشده آن‌ها قابل اندازه‌گیری است؛ مانند بتن، میلگرد، خاکبرداری، آسفالت، قالب‌بندی و نازک‌کاری.

فرمول:

Allocated Costi=Total Cost×Executed Quantityi∑Executed Quantity

مثال:

هزینه کل بتن تا تاریخ برش: 18,000,000,000 تومان

بتن اجراشده در فونداسیون: 2,000 مترمکعب

بتن اجراشده در ستون‌ها: 1,000 مترمکعب

کل بتن اجراشده: 3,000 مترمکعب

سهم فونداسیون = 18,000,000,000 × 2,000 / 3,000

سهم فونداسیون = 12,000,000,000 تومان

سهم ستون‌ها = 18,000,000,000 × 1,000 / 3,000

سهم ستون‌ها = 6,000,000,000 تومان

11.2. تخصیص بر اساس بودجه مصوب

این روش زمانی مناسب است که مقدار اجراشده دقیق در دسترس نیست، اما بودجه هر WBS مشخص است.

فرمول:

Allocated Costi=Total Cost×Budgeti∑Budget

مثال:

هزینه عمومی کارگاه تا تاریخ برش: 10,000,000,000 تومان

بودجه WBS سازه: 60,000,000,000 تومان

بودجه WBS معماری: 30,000,000,000 تومان

بودجه WBS تأسیسات: 10,000,000,000 تومان

جمع بودجه: 100,000,000,000 تومان

سهم سازه = 10,000,000,000 × 60,000,000,000 / 100,000,000,000 = 6,000,000,000 تومان

سهم معماری = 10,000,000,000 × 30,000,000,000 / 100,000,000,000 = 3,000,000,000 تومان

سهم تأسیسات = 10,000,000,000 × 10,000,000,000 / 100,000,000,000 = 1,000,000,000 تومان

11.3. تخصیص بر اساس نفرساعت

این روش برای هزینه‌های نیروی انسانی مناسب است.

فرمول:

Allocated Labor Costi=Total Labor Cost×Labor Hoursi∑Labor Hours

مثال:

هزینه کل دستمزد تا تاریخ برش: 12,000,000,000 تومان

نفرساعت فونداسیون: 20,000

نفرساعت اسکلت: 10,000

نفرساعت محوطه: 5,000

جمع نفرساعت: 35,000

سهم فونداسیون = 12,000,000,000 × 20,000 / 35,000

سهم اسکلت = 12,000,000,000 × 10,000 / 35,000

سهم محوطه = 12,000,000,000 × 5,000 / 35,000

11.4. تخصیص بر اساس ماشین‌ساعت

این روش برای هزینه ماشین‌آلات، جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، کامیون و سایر تجهیزات مناسب است.

فرمول:

Allocated Equipment Costi=Total Equipment Cost×Equipment Hoursi∑Equipment Hours

11.5. تخصیص بر اساس آیتم‌های قرارداد یا BoQ

اگر هزینه‌ها مربوط به آیتم‌های مشخص قرارداد باشند، می‌توان تخصیص را بر اساس مقادیر BoQ یا صورت‌وضعیت انجام داد.

این روش برای پروژه‌هایی مناسب است که صورت‌وضعیت‌های قبلی نسبتاً دقیق و قابل اتکا هستند.

11.6. تخصیص دستی با تأیید مسئول

در برخی موارد ممکن است هیچ مبنای عددی دقیقی وجود نداشته باشد. در این شرایط، می‌توان از قضاوت کارشناسی استفاده کرد، اما باید کاملاً مستند و تأییدشده باشد.

مثال:

طبق نظر مدیر پروژه و تأیید دفتر فنی، 70 درصد هزینه ماشین‌آلات مربوط به عملیات خاکی و 30 درصد مربوط به حمل مصالح در محوطه بوده است.

در این حالت، سیستم باید اطلاعات زیر را ثبت کند:

- شخص پیشنهاددهنده تخصیص

- تاریخ تخصیص

- مبنای تخصیص

- درصدهای تخصیص

- شخص تأییدکننده

- سطح اطمینان داده

- توضیحات تکمیلی

12. تعریف سطح اطمینان داده‌ها

12.1. ضرورت Data Confidence Level

در پروژه‌های در حال اجرا، همه داده‌ها کیفیت یکسانی ندارند. برخی داده‌ها مستند و قطعی هستند، برخی از فایل‌های Excel استخراج شده‌اند، برخی بر اساس صورت‌جلسات هستند و برخی نیز برآورد کارشناسی محسوب می‌شوند.

بنابراین لازم است برای داده‌های تاریخی، سطح اطمینان تعریف شود.

12.2. سطوح پیشنهادی اطمینان داده

| سطح اطمینان | توضیح |
| --- | --- |
| High | داده مستند، دارای سند رسمی، قابل ردیابی و قابل تطبیق با حسابداری یا قرارداد |
| Medium | داده بر اساس Excel، گزارش داخلی، صورت‌جلسه یا تأیید مسئول مربوطه |
| Low | داده تخمینی، کارشناسی یا تخصیصی بدون سند مستقیم |

12.3. مثال

شرح داده: هزینه بتن فونداسیون

مبلغ: 12,000,000,000 تومان

روش تخصیص: بر اساس حجم بتن اجراشده

منبع داده مبلغ کل: حسابداری

منبع داده مقدار اجراشده: دفتر فنی

سطح اطمینان مبلغ: High

سطح اطمینان تخصیص: Medium

تأییدکننده: مدیر پروژه

13. سطوح ورود اطلاعات گذشته

برای ورود اطلاعات گذشته، بهتر است سه سطح تعریف شود تا تیم پروژه متناسب با کیفیت و زمان موجود تصمیم‌گیری کند.

13.1. سطح اول: حداقلی و سریع

این سطح برای راه‌اندازی اولیه سیستم کافی است.

اطلاعات موردنیاز:

- پیشرفت کل پروژه

- پیشرفت WBSهای اصلی

- هزینه کل واقعی تا تاریخ برش

- دریافتی‌ها از کارفرما

- پرداختی‌ها

- مطالبات

- بدهی‌ها

- قراردادهای اصلی

- صورت‌وضعیت‌های اصلی

13.2. سطح دوم: نیمه‌تفصیلی

این سطح برای کنترل بهتر پروژه توصیه می‌شود.

اطلاعات موردنیاز:

- هزینه به تفکیک WBS اصلی

- هزینه به تفکیک دسته هزینه

- پیشرفت به تفکیک فعالیت‌های اصلی

- صورت‌وضعیت‌های قبلی

- مصالح عمده مصرف‌شده

- پرداخت‌ها به تفکیک پیمانکار یا تأمین‌کننده

- Cost Poolهای هزینه‌های سرجمع

13.3. سطح سوم: تفصیلی

این سطح فقط در صورتی توصیه می‌شود که داده‌های تاریخی واقعاً در دسترس و قابل اتکا باشند.

اطلاعات موردنیاز:

- هزینه به تفکیک Activity

- منابع مصرفی روزانه

- گزارش‌های روزانه گذشته

- ماشین‌ساعت و نفرساعت گذشته

- مصرف دقیق مصالح

- مستندات کامل هزینه‌ها

- ارتباط دقیق هر هزینه با WBS و فعالیت

13.4. پیشنهاد اجرایی

برای اکثر پروژه‌های در حال اجرا، سطح دوم بهترین گزینه است؛ زیرا بین دقت، زمان، هزینه و قابلیت اجرا تعادل ایجاد می‌کند.

14. تهیه Data Inventory

14.1. تعریف Data Inventory

Data Inventory به معنی تهیه فهرست کامل منابع اطلاعاتی موجود پروژه است. پیش از ورود اطلاعات به سیستم، باید مشخص شود چه داده‌هایی وجود دارد، مالک هر داده چه کسی است، کیفیت آن چقدر است و آیا قابل ورود به سیستم هست یا خیر.

14.2. منابع اطلاعاتی قابل بررسی

منابع اطلاعاتی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

- فایل‌های Excel کنترل پروژه

- فایل‌های متره و برآورد

- برنامه زمان‌بندی Primavera یا MSP

- گزارش‌های روزانه کارگاه

- صورت‌وضعیت‌های قبلی

- قراردادها و الحاقیه‌ها

- اسناد حسابداری

- لیست پرداخت‌ها

- لیست دریافتی‌ها

- فاکتورها

- حواله‌های انبار

- رسیدهای مصالح

- گزارش ماشین‌آلات

- گزارش نیروی انسانی

- صورت‌جلسات

- مکاتبات پروژه

- نقشه‌ها و مدارک فنی

14.3. جدول پیشنهادی Data Inventory

| ردیف | منبع داده | مالک داده | فرمت | بازه زمانی | کیفیت داده | قابلیت Import | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Excel پیشرفت فیزیکی | کنترل پروژه | Excel | از شروع تا تاریخ برش | متوسط | بله | نیازمند کنترل WBS |
| 2 | اسناد حسابداری | مالی | نرم‌افزار مالی/PDF | از شروع تا تاریخ برش | بالا از نظر مبلغ | محدود | عمدتاً سرجمع |
| 3 | صورت‌وضعیت‌ها | دفتر فنی | Excel/PDF | ماهانه | بالا | بله | قابل تطبیق با قرارداد |
| 4 | گزارش‌های روزانه | کارگاه | کاغذی/Excel | پراکنده | پایین تا متوسط | محدود | نیازمند پاک‌سازی |
| 5 | قراردادها | امور قراردادها | PDF/Word | کل پروژه | بالا | دستی | باید خلاصه‌سازی شود |

15. طراحی جدول Mapping بین حسابداری و PMIS

15.1. ضرورت Mapping

برای اینکه اطلاعات حسابداری در PMIS قابل استفاده شود، باید بین کدها و سرفصل‌های حسابداری با ساختار پروژه ارتباط برقرار شود.

این ارتباط از طریق جدول Mapping ایجاد می‌شود.

15.2. ساختار Mapping

Mapping باید مشخص کند هر سرفصل حسابداری به کدام دسته هزینه، WBS، فعالیت یا قرارداد در PMIS مرتبط است.

15.3. جدول نمونه Mapping

| کد حسابداری | شرح حسابداری | دسته هزینه در PMIS | WBS پیشنهادی | روش تخصیص | سطح اطمینان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60101 | خرید سیمان | مصالح | سازه بتنی | بر اساس حجم بتن | Medium |
| 60102 | خرید میلگرد | مصالح | سازه بتنی | بر اساس وزن آرماتور | Medium |
| 60201 | حقوق کارگری | نیروی انسانی | چند WBS | بر اساس نفرساعت یا پیشرفت | Low/Medium |
| 60301 | اجاره جرثقیل | ماشین‌آلات | نصب اسکلت | مستقیم یا ماشین‌ساعت | Medium |
| 60401 | هزینه عمومی کارگاه | بالاسری | کل پروژه | بر اساس بودجه یا زمان | Low/Medium |
| 60501 | پرداخت پیمانکار جزء | پیمانکار جزء | WBS مرتبط | بر اساس قرارداد/صورت‌وضعیت | High/Medium |

16. ثبت Opening Progress

16.1. تعریف Opening Progress

Opening Progress نشان‌دهنده مقدار پیشرفت واقعی پروژه تا تاریخ برش است. این مقدار باید حداقل در سطح WBSهای اصلی ثبت شود.

16.2. اطلاعات موردنیاز

برای هر WBS یا فعالیت اصلی باید اطلاعات زیر ثبت شود:

- کد WBS

- شرح WBS

- واحد اندازه‌گیری

- حجم کل

- حجم اجراشده تا تاریخ برش

- درصد پیشرفت تا تاریخ برش

- منبع داده

- سطح اطمینان

- تأییدکننده

16.3. جدول نمونه

| WBS | شرح فعالیت | واحد | حجم کل | حجم اجراشده تا تاریخ برش | درصد پیشرفت | منبع داده | سطح اطمینان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | خاکبرداری | مترمکعب | 50,000 | 50,000 | 100% | صورت‌وضعیت/دفتر فنی | High |
| 1.2 | بتن فونداسیون | مترمکعب | 8,000 | 6,000 | 75% | متره دفتر فنی | Medium |
| 1.3 | بتن ستون‌ها | مترمکعب | 5,000 | 1,500 | 30% | گزارش اجرایی | Medium |
| 2.1 | نازک‌کاری | مترمربع | 20,000 | 0 | 0% | برنامه پروژه | High |

17. ثبت Opening Cost

17.1. تعریف Opening Cost

Opening Cost نشان‌دهنده هزینه واقعی انجام‌شده تا تاریخ برش است. این هزینه می‌تواند به‌صورت مستقیم، تخصیصی یا تخصیص‌نیافته ثبت شود.

17.2. انواع هزینه در Opening Cost

| نوع هزینه | توضیح |
| --- | --- |
| Direct Actual Cost | هزینه واقعی مستقیم که محل مصرف آن مشخص است. |
| Allocated Historical Cost | هزینه تاریخی که با قاعده مشخص به WBS تخصیص داده شده است. |
| Estimated Historical Cost | هزینه‌ای که بر اساس برآورد کارشناسی ثبت شده است. |
| Unallocated Cost | هزینه‌ای که واقعی است اما هنوز به WBS یا فعالیت تخصیص داده نشده است. |

17.3. جدول نمونه Opening Cost

| ردیف | شرح هزینه | دسته هزینه | مبلغ | نوع هزینه | WBS مرتبط | روش تخصیص | سطح اطمینان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید بتن آماده | مصالح | 18,000,000,000 | Allocated Historical Cost | سازه بتنی | حجم بتن اجراشده | Medium |
| 2 | خرید میلگرد | مصالح | 26,000,000,000 | Allocated Historical Cost | سازه بتنی | وزن آرماتور اجراشده | Medium |
| 3 | دستمزد اجرا | نیروی انسانی | 12,000,000,000 | Partially Allocated | چند WBS | نفرساعت/پیشرفت | Low/Medium |
| 4 | ماشین‌آلات | ماشین‌آلات | 9,000,000,000 | Unallocated Cost | نامشخص | نیازمند بررسی | Low |
| 5 | هزینه عمومی کارگاه | بالاسری | 7,000,000,000 | Allocated Historical Cost | کل پروژه | بر اساس زمان | Medium |

18. تطبیق اطلاعات با حسابداری

18.1. هدف Reconciliation

پس از ورود اطلاعات افتتاحیه، باید جمع هزینه‌ها، دریافتی‌ها و پرداختی‌های ثبت‌شده در PMIS با اعداد حسابداری تطبیق داده شود.

هدف این نیست که تمام جزئیات PMIS دقیقاً مشابه حسابداری باشد؛ بلکه هدف این است که جمع کل اعداد اصلی با حسابداری مغایرت معنادار نداشته باشد.

18.2. نمونه تطبیق هزینه

جمع هزینه واقعی طبق حسابداری تا تاریخ برش: 125,000,000,000 تومان

جمع هزینه ثبت‌شده در PMIS تا تاریخ برش: 125,000,000,000 تومان

تفکیک در PMIS:

هزینه تخصیص‌یافته به WBS: 95,000,000,000 تومان

هزینه تخصیص‌نیافته: 30,000,000,000 تومان

جمع کل: 125,000,000,000 تومان

18.3. جدول Reconciliation

| عنوان | مبلغ طبق حسابداری | مبلغ طبق PMIS | اختلاف | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزینه کل تا تاریخ برش | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 | 0 | تأیید |
| دریافتی از کارفرما | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | 0 | تأیید |
| پرداختی به پیمانکاران | 60,000,000,000 | 58,500,000,000 | 1,500,000,000 | نیازمند بررسی |
| مطالبات | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 0 | تأیید |

19. نقش حسابداری و PMIS

19.1. حسابداری

حسابداری مرجع رسمی موارد زیر است:

- اسناد مالی

- پرداخت‌ها

- دریافتی‌ها

- فاکتورها

- مالیات

- بیمه

- حساب اشخاص

- ثبت‌های قانونی

- مانده حساب‌ها

19.2. PMIS

PMIS مرجع مدیریتی و کنترلی موارد زیر است:

- ارتباط هزینه با WBS

- ارتباط هزینه با پیشرفت

- تحلیل بودجه

- کنترل انحراف هزینه

- تحلیل CPI و SPI

- جریان نقدی پروژه‌ای

- گزارش‌های مدیریتی

- کنترل عملکرد پیمانکاران

- تحلیل بهره‌وری منابع

19.3. تعریف رابطه درست

رابطه صحیح بین حسابداری و PMIS به شکل زیر است:

حسابداری می‌گوید چقدر خرج شده است.

PMIS می‌گوید این هزینه کجا، چرا و با چه اثری بر پروژه مصرف شده است.

20. الزامات ثبت اطلاعات بعد از تاریخ برش

از تاریخ برش به بعد، ثبت اطلاعات باید ساختاریافته و اجباری باشد.

20.1. الزامات کلی

از تاریخ برش به بعد:

- هیچ گزارش روزانه‌ای نباید خارج از سیستم ثبت شود.

- هیچ پیشرفتی نباید بدون ارتباط با WBS ثبت شود.

- هیچ هزینه‌ای نباید بدون دسته هزینه ثبت شود.

- هیچ مصرف مصالحی نباید بدون محل مصرف ثبت شود.

- هیچ پرداختی نباید بدون ارتباط با قرارداد، پیمانکار یا سند مالی ثبت شود.

- هیچ صورت‌وضعیتی نباید بدون ارتباط با آیتم قرارداد ثبت شود.

20.2. جدول الزامات

| نوع داده | الزام بعد از تاریخ برش |
| --- | --- |
| گزارش روزانه | ثبت در سیستم و ارسال برای تأیید |
| پیشرفت فیزیکی | اتصال به WBS یا Activity |
| هزینه | اتصال به Cost Category و در صورت امکان WBS |
| مصالح | ثبت مقدار، محل مصرف و سند انبار |
| ماشین‌آلات | ثبت نوع، ساعت کار، محل فعالیت |
| نیروی انسانی | ثبت تعداد، نفرساعت و محل فعالیت |
| قراردادها | ثبت اطلاعات پایه و مبلغ قرارداد |
| صورت‌وضعیت | اتصال به آیتم قرارداد و مقادیر اجراشده |
| پرداخت‌ها | اتصال به قرارداد، پیمانکار یا سند مالی |
| اسناد |  |

21. فرآیند پیشنهادی پیاده‌سازی

21.1. فاز اول: Stabilize

در این فاز، ساختار پایه سیستم آماده می‌شود.

فعالیت‌ها:

- تعریف پروژه

- تعریف کاربران

- تعریف نقش‌ها و سطح دسترسی

- تعریف WBS اصلی

- تعریف فعالیت‌های کلیدی

- تعریف قراردادهای اصلی

- تعیین تاریخ برش

- تعیین مسئولان ورود و تأیید اطلاعات

خروجی فاز:

سیستم آماده ورود اطلاعات افتتاحیه و اطلاعات جاری است.

21.2. فاز دوم: Opening Snapshot

در این فاز، وضعیت پروژه تا تاریخ برش ثبت می‌شود.

فعالیت‌ها:

- ثبت پیشرفت تجمعی

- ثبت هزینه تجمعی

- ثبت قراردادها

- ثبت صورت‌وضعیت‌های قبلی

- ثبت دریافتی‌ها

- ثبت پرداختی‌ها

- ثبت مطالبات

- ثبت بدهی‌ها

- ثبت Cost Poolها

- بارگذاری اسناد مهم

خروجی فاز:

وضعیت افتتاحیه پروژه در سیستم ثبت شده است.

21.3. فاز سوم: Reconciliation

در این فاز، اطلاعات ثبت‌شده با حسابداری و اسناد رسمی تطبیق داده می‌شود.

فعالیت‌ها:

- تطبیق هزینه کل

- تطبیق پرداخت‌ها

- تطبیق دریافتی‌ها

- تطبیق مطالبات

- تطبیق بدهی‌ها

- بررسی مغایرت‌ها

- ثبت توضیح برای اختلافات

- تأیید اطلاعات افتتاحیه

خروجی فاز:

اطلاعات افتتاحیه تأیید و قابل استفاده در داشبورد مدیریتی است.

21.4. فاز چهارم: Go-Live

در این فاز، سیستم به‌صورت رسمی برای ثبت اطلاعات جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالیت‌ها:

- ثبت روزانه گزارش‌های کارگاه

- ثبت پیشرفت فیزیکی

- ثبت مصرف منابع

- ثبت هزینه‌های جدید

- ثبت صورت‌وضعیت‌ها

- ثبت پرداخت‌ها و دریافتی‌ها

- فعال‌سازی داشبوردها

- فعال‌سازی فرآیندهای تأیید

خروجی فاز:

سیستم به مرجع رسمی کنترل پروژه از تاریخ برش به بعد تبدیل می‌شود.

21.5. فاز پنجم: Gradual Enrichment

در این فاز، داده‌های تاریخی به‌تدریج غنی‌سازی می‌شوند.

فعالیت‌ها:

- تخصیص تدریجی Cost Poolها

- اصلاح Mappingها

- تکمیل اسناد پشتیبان

- بهبود کیفیت داده‌ها

- بررسی داده‌های قدیمی در صورت نیاز

- کاهش هزینه‌های تخصیص‌نیافته

خروجی فاز:

دقت اطلاعات تاریخی به‌تدریج افزایش می‌یابد، بدون اینکه راه‌اندازی سیستم متوقف شود.

21.6. فاز ششم: Parallel Run

برای یک یا دو دوره، گزارش‌های سیستم با گزارش‌های قبلی Excel، حسابداری یا کنترل پروژه مقایسه می‌شود.

هدف:

- شناسایی مغایرت‌ها

- افزایش اعتماد کاربران

- اصلاح فرآیندها

- پایدارسازی سیستم

- آماده‌سازی برای استفاده کامل مدیریتی

22. ساختار پیشنهادی فایل Excel ورود اطلاعات افتتاحیه

برای جمع‌آوری اطلاعات اولیه، پیشنهاد می‌شود یک فایل Excel استاندارد با Sheetهای زیر تهیه شود:

1. Project Info

2. WBS

3. Activities

4. Opening Progress

5. Opening Cost

6. Cost Pools

7. Contracts

8. IPCs

9. Cash In

10. Cash Out

11. Receivables

12. Payables

13. Inventory

14. Equipment

15. Labor Summary

16. Documents

17. Data Sources

18. Reconciliation

22.1. Sheet اطلاعات پروژه

ستون‌های پیشنهادی:

Project Code

Project Name

Employer

Contractor

Consultant

Start Date

Planned Finish Date

Cut-off Date

Contract Amount

Project Manager

Planning Manager

Finance Manager

22.2. Sheet WBS

ستون‌های پیشنهادی:

WBS Code

Parent WBS

WBS Title

WBS Level

Weight

Unit

Total Quantity

Responsible Person

22.3. Sheet Opening Progress

ستون‌های پیشنهادی:

WBS Code

Activity Code

Description

Unit

Total Quantity

Executed Quantity up to Cut-off

Progress Percent

Source Document

Confidence Level

Approved By

22.4. Sheet Opening Cost

ستون‌های پیشنهادی:

Cost Code

Cost Description

Cost Category

Amount

Cost Type

Related WBS

Related Contract

Allocation Method

طراحی “مدل اقتصادی واقعی پروژه‌های عمرانی در شرایط تورمی” داخل PMIS

Real Project Economics Model

1. معماری مدل اقتصادی داخل PMIS

سیستم باید ۴ لایه مالی داشته باشد:

1. Contract Layer

اطلاعات قراردادی

- مبلغ قرارداد

- آیتم‌های BoQ

- ضرایب تعدیل

- برنامه پرداخت

- شرایط پرداخت

2. Cost Layer

هزینه واقعی اجرا

- هزینه نیروی انسانی

- مصالح

- ماشین‌آلات

- پیمانکاران جزء

- سربار

این همان Actual Cost است.

3. Inflation Layer

تعدیل قیمت‌ها بر اساس شاخص‌ها

- شاخص فولاد

- شاخص سیمان

- شاخص نیروی کار

- CPI عمومی

هدف:

تبدیل هزینه‌ها به ارزش واقعی در زمان تحلیل

4. Financing Layer

اثر تأخیر پرداخت

- محاسبه Delay

- محاسبه Interest

- محاسبه Working Capital

در نهایت سیستم سه خروجی می‌دهد:

- سود حسابداری

- سود واقعی اقتصادی

- نیاز سرمایه در گردش

2. ساختار داده‌ای (Data Model)

جدول InflationIndex

Index_ID

Index_Name

Date

Index_Value

مثال

Steel_Index

1403/01 → 120

1404/01 → 200

جدول CostCategory

Category_ID

Category_Name

Inflation_Index_ID

مثال

Steel → Steel_Index

Labor → Labor_Index

Concrete → Cement_Index

جدول ActualCosts

Cost_ID

Project_ID

Activity_ID

Cost_Category_ID

Amount

Cost_Date

جدول PaymentCertificates (IPC)

IPC_ID

Project_ID

Amount

Issue_Date

Approval_Date

Planned_Payment_Date

Actual_Payment_Date

جدول FinancingCost

IPC_ID

Delay_Days

Interest_Rate

Financing_Cost

3. موتور تعدیل تورم (Inflation Engine)

هدف این موتور تبدیل هزینه‌های تاریخی به ارزش واقعی است.

فرمول:

Adjusted Cost=Nominal Cost×IndexCurrentIndexCostDate

مثال:

هزینه بتن

1403 = 5 میلیارد

شاخص:

1403 = 150

1405 = 300

Adjusted=5B×300150

نتیجه:

10 میلیارد

یعنی همان کار اگر امروز انجام می‌شد 10 میلیارد هزینه داشت.

4. محاسبه هزینه فرصت پول

وقتی کارفرما دیر پرداخت می‌کند پیمانکار مجبور است پروژه را تأمین مالی کند.

فرمول:

Financing Cost=Amount×Interest Rate×Delay Days365

مثال

صورت وضعیت = 40B

Delay = 180 days

Interest = 30%

40×0.30×180365

تقریباً:

5.9 میلیارد

5. مدل Cash Flow واقعی پروژه

در سیستم باید سه Cash Flow داشته باشیم.

Contract Cash Flow

بر اساس برنامه قرارداد

Actual Cash Flow

بر اساس پرداخت واقعی

Economic Cash Flow

با در نظر گرفتن

- تورم

- تأخیر پرداخت

- هزینه مالی

فرمول ساده:

Economic Cash Flow=Cash In-Actual Cost-Financing Cost

6. محاسبه سود واقعی پروژه

سه نوع سود در سیستم باید محاسبه شود.

سود حسابداری

Accounting Profit=Contract Revenue-Actual Cost

سود تعدیل شده با تورم

Real Profit=Contract Revenue-Inflation Adjusted Cost

سود اقتصادی واقعی

Economic Profit=Contract Revenue-Actual Cost-Financing Cost

7. پیش‌بینی سود پایان پروژه

برای Forecast از CPI استفاده می‌کنیم.

EAC=BACCPI

اما در اقتصاد تورمی باید:

Adjusted EAC=BACReal CPI

که در آن:

Real CPI=EVAdjusted Cost

8. شاخص‌های مدیریتی جدید

در داشبورد باید این KPIها اضافه شوند.

Inflation Impact

Inflation Impact=Adjusted Cost-Actual Cost

Payment Delay

میانگین روزهای تأخیر پرداخت

Financing Burden

Financing Ratio=Financing CostProject Revenue

Real Margin

Real Margin=Economic ProfitRevenue

9. Forecast سرمایه در گردش

سیستم باید مشخص کند پروژه چه مقدار نقدینگی نیاز دارد.

Working Capital=Cumulative Cost-Cumulative Payment

بیشترین مقدار این نمودار همان حداکثر سرمایه مورد نیاز پروژه است.

10. داشبورد اقتصادی پروژه

مدیر پروژه باید ببیند:

- سود اسمی پروژه

- سود واقعی پروژه

- اثر تورم

- هزینه تأخیر پرداخت

- نیاز سرمایه در گردش

- پیش‌بینی سود پایان پروژه

11. قابلیت سناریو

سیستم باید سناریو اجرا کند:

سناریو تورم

20%

40%

60%

سناریو پرداخت

Delay 2 ماه

Delay 6 ماه

Delay 9 ماه

و اثر آن روی:

- سود

- Cash Flow

- سرمایه مورد نیاز

12. مزیت این مدل

اکثر نرم‌افزارهای کنترل پروژه:

- Primavera

- MSP

- Oracle PM

فقط زمان را تحلیل می‌کنند.

حتی اکثر ERPها هم فقط هزینه اسمی را می‌بینند.

اما در اقتصاد تورمی مثل ایران:

پروژه‌ای که روی کاغذ سود دارد ممکن است در واقعیت زیان‌ده باشد.

این مدل دقیقاً برای جلوگیری از همین خطاست.

1. جایگاه Project Economic Engine در معماری PMIS

معماری کل سیستم به صورت لایه‌ای است:

User Interfaces

→ Dashboard / Mobile / Reports

Application Layer

→ Planning

→ Cost Control

→ Contract Management

→ Finance

→ Resource Management

Economic Layer

→ Project Economic Engine

Data Layer

→ Project DB

→ Financial DB

→ Index DB

PEE داده‌ها را از چند ماژول می‌گیرد:

Planning Module

Cost Module

Contract Module

Finance Module

و خروجی تحلیل اقتصادی می‌دهد.

2. ورودی‌های موتور اقتصادی

1. داده‌های برنامه زمان‌بندی

از ماژول Planning:

Activity

Start Date

Finish Date

Weight

EV

هدف: تحلیل زمان و پیشرفت.

2. داده‌های هزینه

از ماژول Cost Control:

Actual Cost

Cost Category

Activity

Cost Date

هدف: تحلیل هزینه واقعی.

3. داده‌های قراردادی

از Contract Module:

Contract Value

BoQ Items

Payment Terms

Retention

Advance Payment

هدف: تحلیل درآمد پروژه.

4. داده‌های پرداخت

از Finance Module:

IPC Amount

Payment Date

Delay

هدف: تحلیل نقدینگی.

5. داده‌های تورم

از Inflation Database:

Steel Index

Cement Index

Labor Index

CPI

هدف: تعدیل هزینه‌ها.

3. زیرسیستم‌های داخلی Project Economic Engine

موتور اقتصادی از ۶ ماژول تحلیلی تشکیل می‌شود.

3.1 Inflation Adjustment Engine

وظیفه:

تبدیل هزینه‌های تاریخی به ارزش واقعی.

فرمول:

AdjustedCost=Cost×IndexCurrentIndexCostDate

مثال

هزینه فولاد در 1402 = 10B

شاخص فولاد 1402 = 100

شاخص 1405 = 250

Adjusted=10×2.5

= 25B

3.2 Payment Delay Engine

این ماژول اثر تأخیر پرداخت را محاسبه می‌کند.

فرمول:

Delay=ActualPaymentDate-PlannedPaymentDate

سپس:

FinancingCost=Amount×Rate×Delay365

3.3 Cash Flow Simulation Engine

این ماژول جریان نقدی واقعی پروژه را شبیه‌سازی می‌کند.

محاسبه:

Cumulative Cost

Cumulative Payment

CashBalance=Payment-Cost

اگر منفی شود:

پروژه نیاز به سرمایه دارد.

3.4 Working Capital Engine

هدف:

محاسبه حداکثر سرمایه در گردش پروژه

WorkingCapital=Max(CumulativeCost-CumulativePayment)

این یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت پروژه است.

3.5 Profitability Engine

این ماژول سود پروژه را در سه سطح محاسبه می‌کند.

سود حسابداری

AccountingProfit=Revenue-ActualCost

سود واقعی

RealProfit=Revenue-AdjustedCost

سود اقتصادی

EconomicProfit=Revenue-ActualCost-FinancingCost

3.6 Forecast Engine

این ماژول آینده پروژه را پیش‌بینی می‌کند.

با استفاده از:

CPI

SPI

Inflation Trend

Payment Delay Pattern

پیش‌بینی می‌کند:

- هزینه نهایی پروژه

- زمان پایان

- سود نهایی

4. معماری داده‌ای موتور اقتصادی

جداول اصلی:

EconomicSnapshots

Project_ID

Date

ActualCost

AdjustedCost

FinancingCost

Revenue

EconomicProfit

InflationIndex

Index_ID

Index_Type

Date

Value

PaymentDelay

IPC_ID

DelayDays

FinancingCost

CashFlowForecast

Month

Cost

Revenue

Balance

5. Pipeline محاسبات

موتور اقتصادی به صورت مرحله‌ای کار می‌کند.

Step 1

Import Project Data

Step 2

Update Inflation Indices

Step 3

Adjust Historical Costs

Step 4

Calculate Payment Delays

Step 5

Compute Financing Cost

Step 6

Generate Cash Flow Curve

Step 7

Compute Profitability

Step 8

Generate Forecast

6. طراحی Event-driven

هر اتفاق در پروژه باید موتور اقتصادی را فعال کند.

مثلاً:

Event:

- ثبت هزینه

- ثبت IPC

- ثبت پرداخت

- تغییر برنامه زمان‌بندی

- تغییر شاخص تورم

Trigger:

Recalculate Economic Model

7. API های موتور اقتصادی

نمونه API ها:

content_copy                        text

GET /economic/project/{id}/profit

content_copy                        text

GET /economic/project/{id}/cashflow

content_copy                        text

GET /economic/project/{id}/forecast

content_copy                        text

GET /economic/project/{id}/inflation-impact

8. داشبورد خروجی موتور اقتصادی

داشبورد مدیر پروژه باید نشان دهد:

سود پروژه

Accounting Profit

Real Profit

Economic Profit

اثر تورم

Inflation Impact %

وضعیت نقدینگی

Cash Balance

Working Capital

پیش‌بینی پایان پروژه

Forecast Cost

Forecast Profit

9. قابلیت سناریو

موتور باید بتواند سناریو اجرا کند.

Scenario Engine

مثال

Scenario 1

تورم 30%

Scenario 2

تورم 50%

Scenario 3

تأخیر پرداخت 6 ماه

و اثر آن روی:

Profit

Cash Flow

Working Capital

10. تفاوت با سیستم‌های رایج

Primavera

MSP

SAP

تقریباً هیچ‌کدام Economic Engine واقعی پروژه ندارند.

آن‌ها:

زمان و هزینه را تحلیل می‌کنند

اما اقتصاد پروژه را شبیه‌سازی نمی‌کنند

11. اگر این موتور را بسازی

سیستم تو تبدیل می‌شود به چیزی شبیه:

Economic PMIS

یعنی نرم‌افزاری که بتواند پاسخ دهد:

- پروژه واقعاً سود دارد یا نه

- پروژه چه زمانی کمبود نقدینگی پیدا می‌کند

- تورم چه اثری روی پروژه دارد

- تأخیر کارفرما چقدر ضرر ایجاد می‌کند

Project Financial Simulator (PFS)

این ماژول در واقع یک موتور شبیه‌سازی مالی پروژه است که قبل از شروع پروژه یا در حین اجرا می‌تواند سناریوهای مختلف را اجرا کند و پیش‌بینی کند:

- سود واقعی پروژه

- نیاز سرمایه در گردش

- ریسک نقدینگی

- احتمال زیان پروژه

این دقیقاً همان چیزی است که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ EPC به صورت مدل‌های Excel پیچیده ساخته می‌شود، اما در PMIS نسل جدید باید به صورت یک موتور داخلی سیستم وجود داشته باشد.

1. جایگاه Project Financial Simulator در سیستم

معماری اقتصادی سیستم به سه لایه تقسیم می‌شود:

Economic Engine

→ تحلیل وضعیت فعلی پروژه

Forecast Engine

→ پیش‌بینی آینده پروژه

Financial Simulator

→ شبیه‌سازی سناریوهای مختلف

جریان داده:

Planning + Cost + Contract + Inflation

→ Economic Engine

Economic Engine

→ Forecast Engine

Forecast Engine

→ Financial Simulator

2. هدف اصلی Financial Simulator

پاسخ به سه سؤال حیاتی مدیریت پروژه:

1️⃣ آیا این پروژه واقعاً سودآور است؟

2️⃣ پروژه در چه زمانی به بیشترین نقدینگی نیاز دارد؟

3️⃣ تحت چه شرایطی پروژه زیان‌ده می‌شود؟

3. متغیرهای عدم قطعیت (Uncertainty Variables)

برای شبیه‌سازی باید متغیرهای ریسک تعریف شوند.

متغیرهای اقتصادی

Inflation Rate

Interest Rate

Currency Rate

متغیرهای پروژه

Activity Delay

Productivity Variation

Material Price Change

متغیرهای قراردادی

Payment Delay

Change Orders

Claim Approval

هر کدام از این متغیرها دارای Distribution هستند.

مثال:

تورم:

Inflation∼N(40%,10%)

یا

Delay Payment:

Delay∼Uniform(60,180)

4. مدل Monte Carlo

برای تحلیل عدم قطعیت از Monte Carlo Simulation استفاده می‌کنیم.

روند:

- تولید هزاران سناریو تصادفی

- محاسبه Cash Flow هر سناریو

- محاسبه سود هر سناریو

- استخراج توزیع نتایج

فرمول کلی:

Profiti=Revenuei-Costi-Financingi

برای هر سناریو i

5. الگوریتم شبیه‌سازی

مراحل اجرا:

Step 1

Load Base Project Data

Step 2

Generate Random Variables

Step 3

Adjust Costs with Inflation

Step 4

Simulate Payment Delays

Step 5

Calculate Cash Flow

Step 6

Compute Profit

Step 7

Repeat N times

معمولاً:

N = 5000 یا 10000

6. خروجی‌های کلیدی شبیه‌سازی

موتور باید این خروجی‌ها را تولید کند.

توزیع سود پروژه

مثلاً:

Probability Distribution of Profit

احتمال زیان پروژه

P(Profit<0)

مثلاً:

25%

بیشترین نیاز سرمایه

Maximum Working Capital

احتمال کمبود نقدینگی

P(CashFlow<0)

7. تحلیل Sensitivity

سیستم باید مشخص کند کدام عامل بیشترین اثر را دارد.

مثال خروجی:

| Variable | Impact |
| --- | --- |
| Payment Delay | 40% |
| Inflation | 35% |
| Productivity | 15% |
| Material Price | 10% |

این تحلیل به مدیر پروژه می‌گوید:

روی کدام ریسک باید تمرکز کند.

8. سناریوهای استراتژیک

مدیر می‌تواند سناریو تعریف کند.

سناریو تورم

Low inflation

Base inflation

High inflation

سناریو پرداخت

On time

3 months delay

6 months delay

سناریو بهره‌وری

Optimistic

Expected

Pessimistic

سیستم اثر هر سناریو را روی:

Profit

Cash Flow

Working Capital

محاسبه می‌کند.

9. داشبورد خروجی

داشبورد باید شامل این نمودارها باشد:

Profit Distribution

هیستوگرام سود پروژه

Risk of Loss

احتمال زیان

Cash Flow Risk

نمودار احتمال کمبود نقدینگی

Tornado Chart

تحلیل حساسیت

10. کاربردهای واقعی

این موتور در سه مرحله بسیار ارزشمند است.

مرحله مناقصه

قبل از ارائه قیمت:

شبیه‌سازی سود پروژه.

مرحله اجرا

تحلیل ریسک پروژه.

مرحله Claim

محاسبه اثر تأخیر کارفرما.

11. معماری فنی

این موتور بهتر است جدا از سیستم اصلی اجرا شود.

Architecture:

API Layer

Economic Engine

Simulation Engine

Language مناسب:

Python

یا

C#

کتابخانه‌های مناسب:

NumPy

SciPy

Monte Carlo Libraries

12. Pipeline پردازش

Flow:

Project Data

→ Economic Model

Economic Model

→ Simulation Engine

Simulation Engine

→ Scenario Results

Scenario Results

→ Dashboard

13. خروجی مدیریتی

مدیر پروژه باید بتواند ببیند:

احتمال سود پروژه

احتمال زیان پروژه

حداکثر سرمایه مورد نیاز

اثر تورم

اثر تأخیر پرداخت

14. چرا این ماژول بسیار مهم است

در پروژه‌های عمرانی ایران سه عامل اصلی ریسک هستند:

تورم

تأخیر پرداخت

نوسان قیمت مصالح

بدون شبیه‌سازی:

مدیر پروژه فقط یک عدد سود می‌بیند.

با شبیه‌سازی:

او توزیع ریسک پروژه را می‌بیند.

شخصی سازی سیستم بر اساس هر پروژه در شرکت های کوچکتر

1. مفهوم اصلی سیستم

در پروژه‌های عمرانی، ساختار نیروی انسانی همیشه ثابت نیست. در یک پروژه بزرگ ممکن است برای هر کار یک نفر مستقل وجود داشته باشد؛ مثلاً:

- مدیر پروژه

- مدیر برنامه‌ریزی

- کارشناس کنترل پروژه

- مدیر مالی پروژه

- مسئول خرید

- مسئول انبار

- مسئول HSE

- مسئول دفتر فنی

- سرپرست کارگاه

اما در یک پروژه کوچک‌تر ممکن است یک نفر چند وظیفه را همزمان انجام دهد. مثلاً یک نفر هم مسئول برنامه‌ریزی باشد، هم کنترل هزینه، هم ثبت پیشرفت. بنابراین سیستم نباید فرض کند که هر شخص فقط یک سمت دارد یا هر سمت فقط مخصوص یک نفر است.

مدل درست این است که نرم‌افزار بگوید:

«در هر پروژه، هر شخص می‌تواند یک یا چند سمت داشته باشد و هر سمت یا هر شخص می‌تواند دسترسی مشخصی داشته باشد.»

پس سیستم باید در سطح پروژه قابل تنظیم باشد، نه فقط در سطح کل شرکت.

2. اصل مهم: دسترسی‌ها باید پروژه‌محور باشند

یکی از اشتباهات رایج در طراحی نرم‌افزارهای مدیریتی این است که دسترسی کاربر فقط در سطح کل سیستم تعریف می‌شود.

مثلاً گفته می‌شود:

«علی کارشناس برنامه‌ریزی است.»

اما سؤال مهم این است:

«علی در کدام پروژه کارشناس برنامه‌ریزی است؟»

ممکن است علی در پروژه A مسئول برنامه‌ریزی باشد، در پروژه B فقط مشاهده‌کننده باشد و در پروژه C اصلاً عضو تیم نباشد.

پس باید دسترسی‌ها این‌گونه تعریف شوند:

«این شخص، در این پروژه، با این سمت، این دسترسی‌ها را دارد.»

یعنی منطق سیستم باید این باشد:

شخص + پروژه + سمت + دسترسی

نه فقط:

شخص + سمت

این تفاوت کوچک، در عمل بسیار مهم است.

3. اجزای اصلی این بخش از نرم‌افزار

برای طراحی این قسمت، چند مفهوم اصلی لازم است.

3.1. شخص یا کاربر

شخص همان فردی است که قرار است وارد نرم‌افزار شود یا در پروژه نقش داشته باشد.

اطلاعات معمول شخص شامل این موارد است:

- نام و نام خانوادگی

- شماره موبایل

- ایمیل یا نام کاربری

- وضعیت فعال یا غیرفعال

- رمز عبور یا روش ورود

- واحد سازمانی، در صورت نیاز

- شرکت یا پیمانکار وابسته، در صورت نیاز

مثلاً:

نام: علی رضایی

موبایل: 0912xxxxxxx

وضعیت: فعال

3.2. پروژه

پروژه همان محدوده‌ای است که کاربر قرار است در آن نقش داشته باشد.

اطلاعات پروژه می‌تواند شامل این موارد باشد:

- نام پروژه

- کد پروژه

- کارفرما

- پیمانکار

- تاریخ شروع

- تاریخ پایان

- وضعیت پروژه

- محل پروژه

مثلاً:

پروژه: احداث بیمارستان 250 تختخوابی

کد پروژه: HSP-250

وضعیت: در حال اجرا

3.3. سمت یا نقش

سمت همان عنوان کاری یا نقشی است که شخص در پروژه دارد.

مثلاً:

- مدیر پروژه

- مدیر کارگاه

- کارشناس برنامه‌ریزی

- مسئول دفتر فنی

- مسئول مالی پروژه

- مسئول خرید

- مسئول انبار

- مسئول قراردادها

- مسئول کنترل کیفیت

- مسئول HSE

- سرپرست اجرا

- ناظر مقیم

- نماینده کارفرما

نکته مهم این است که سیستم باید هم سمت‌های آماده داشته باشد و هم امکان تعریف سمت جدید بدهد.

مثلاً ممکن است در یک پروژه خاص نیاز باشد سمت‌هایی مثل این‌ها تعریف شوند:

- مسئول TBM

- کارشناس ژئوتکنیک

- مسئول بهره‌برداری موقت

- هماهنگ‌کننده BIM

- مسئول Claims

- کنترلر هزینه پروژه

- مسئول تحویل موقت

پس نرم‌افزار نباید فقط به چند سمت ثابت محدود باشد.

3.4. دسترسی

دسترسی مشخص می‌کند که یک شخص در نرم‌افزار چه کاری می‌تواند انجام دهد.

دسترسی‌ها می‌توانند به صورت عملیاتی تعریف شوند، مثلاً:

- مشاهده برنامه زمان‌بندی

- ویرایش برنامه زمان‌بندی

- ثبت پیشرفت فیزیکی

- تأیید پیشرفت فیزیکی

- مشاهده هزینه‌ها

- ثبت هزینه

- تأیید هزینه

- مشاهده قراردادها

- ثبت صورت‌وضعیت

- تأیید صورت‌وضعیت

- مشاهده اسناد

- بارگذاری اسناد

- حذف اسناد

- مشاهده گزارش‌ها

- خروجی گرفتن از گزارش‌ها

- مدیریت اعضای پروژه

- تعریف سمت جدید

- تغییر دسترسی‌ها

دسترسی‌ها باید دقیق و قابل کنترل باشند؛ چون مثلاً ممکن است یک نفر اجازه مشاهده هزینه‌ها را داشته باشد، اما اجازه ویرایش یا تأیید نداشته باشد.

4. جریان کاری پیشنهادی در نرم‌افزار

در محیط نرم‌افزار، کاربر مدیر یا ادمین پروژه باید بتواند این مراحل را انجام دهد.

مرحله اول: انتخاب پروژه

ابتدا کاربر وارد فهرست پروژه‌ها می‌شود و پروژه مورد نظر را انتخاب می‌کند.

مثلاً:

پروژه‌ها

→ احداث بیمارستان 250 تختخوابی

→ تنظیمات پروژه

→ تیم پروژه و دسترسی‌ها

بعد از ورود به پروژه، تمام تنظیمات مربوط به اعضا، سمت‌ها و دسترسی‌ها فقط برای همان پروژه انجام می‌شود.

این موضوع بسیار مهم است، چون ممکن است یک شخص در چند پروژه عضو باشد اما نقش و دسترسی‌اش در هر پروژه متفاوت باشد.

مرحله دوم: ورود به بخش تیم پروژه

در صفحه پروژه، بخشی با عنوان «تیم پروژه» یا «اعضای پروژه» وجود دارد.

در این صفحه جدولی نمایش داده می‌شود که مثلاً شامل ستون‌های زیر است:

- نام شخص

- سمت یا سمت‌ها

- وضعیت عضویت

- سطح دسترسی

- تاریخ عضویت

- آخرین فعالیت

- عملیات

نمونه جدول:

| نام شخص | سمت | سطح دسترسی | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| علی رضایی | کارشناس برنامه‌ریزی | سفارشی | فعال |
| سارا محمدی | مسئول HSE | پیش‌فرض سمت | فعال |
| مهدی احمدی | مدیر پروژه | کامل | فعال |
| رضا کریمی | مسئول مالی | محدود | غیرفعال |

در همین صفحه باید دکمه‌ای وجود داشته باشد با عنوان:

افزودن عضو جدید

مرحله سوم: افزودن شخص جدید یا انتخاب شخص موجود

وقتی مدیر پروژه روی «افزودن عضو جدید» کلیک می‌کند، سیستم دو گزینه ارائه می‌دهد:

- انتخاب از کاربران موجود

- ایجاد شخص جدید

اگر شخص قبلاً در سیستم وجود داشته باشد، فقط انتخاب می‌شود.

مثلاً:

انتخاب شخص: علی رضایی

اگر شخص وجود نداشته باشد، مدیر می‌تواند همان‌جا او را ثبت کند.

اطلاعات لازم برای ثبت شخص جدید:

- نام و نام خانوادگی

- موبایل

- ایمیل یا نام کاربری

- رمز عبور اولیه یا ارسال دعوت‌نامه

- وضعیت کاربر

- شرکت یا واحد وابسته

پس از ثبت، سیستم او را به لیست کاربران اضافه می‌کند و آماده تخصیص به پروژه می‌شود.

مرحله چهارم: انتخاب سمت برای شخص

بعد از انتخاب یا ایجاد شخص، باید سمت او در پروژه تعیین شود.

سیستم باید یک فهرست از سمت‌های موجود نمایش دهد.

مثلاً:

- مدیر پروژه

- کارشناس برنامه‌ریزی

- مسئول مالی

- مسئول خرید

- مسئول انبار

- مسئول دفتر فنی

- سرپرست اجرا

مدیر می‌تواند یکی از سمت‌های موجود را انتخاب کند.

اما باید گزینه‌ای هم وجود داشته باشد:

تعریف سمت جدید

چون ممکن است در پروژه خاص، سمت مورد نظر قبلاً وجود نداشته باشد.

مرحله پنجم: تعریف سمت جدید

اگر سمت مورد نظر در فهرست نبود، مدیر پروژه می‌تواند سمت جدید ایجاد کند.

برای ایجاد سمت جدید، فرم می‌تواند شامل این موارد باشد:

- نام سمت

- توضیح سمت

- نوع سمت

- سطح پیش‌فرض دسترسی

- وضعیت فعال یا غیرفعال

مثلاً:

نام سمت: هماهنگ‌کننده BIM

توضیح: مسئول هماهنگی مدل‌های سه‌بعدی و تبادل اطلاعات BIM

بعد از ثبت، این سمت به فهرست سمت‌ها اضافه می‌شود و می‌توان آن را به شخص تخصیص داد.

نکته مهم این است که سیستم باید مشخص کند این سمت فقط برای همین پروژه ایجاد شده یا به عنوان سمت عمومی برای پروژه‌های دیگر هم قابل استفاده باشد.

دو حالت وجود دارد:

- سمت عمومی

یعنی در همه پروژه‌ها قابل استفاده باشد.

- سمت اختصاصی پروژه

یعنی فقط در همین پروژه قابل استفاده باشد.

برای انعطاف‌پذیری بیشتر، بهتر است هر دو حالت وجود داشته باشد.

5. تخصیص یک شخص به یک پروژه

بعد از انتخاب شخص و سمت، سیستم باید عضویت شخص در پروژه را ایجاد کند.

یعنی ثبت شود که:

علی رضایی در پروژه احداث بیمارستان، با سمت کارشناس برنامه‌ریزی عضو شده است.

اگر همان شخص چند سمت داشته باشد، باید امکان انتخاب چند سمت وجود داشته باشد.

مثلاً:

علی رضایی:

- کارشناس برنامه‌ریزی

- کنترلر هزینه

- مسئول گزارش‌دهی

در این حالت سیستم باید بفهمد که علی در همان پروژه چند نقش دارد و دسترسی نهایی او از مجموع این نقش‌ها و تنظیمات اختصاصی تشکیل می‌شود.

6. چندسمتی بودن یک شخص در پروژه

این مورد برای پروژه‌های کوچک و متوسط بسیار مهم است.

فرض کن در یک پروژه کوچک فقط پنج نفر حضور دارند. ممکن است یک نفر هم برنامه‌ریزی کند، هم هزینه‌ها را وارد کند، هم گزارش پیشرفت بدهد.

پس نرم‌افزار باید اجازه دهد:

یک شخص ← چند سمت ← در یک پروژه

مثال:

شخص: علی رضایی

پروژه: احداث سوله صنعتی

سمت‌ها:

- کارشناس برنامه‌ریزی

- مسئول خرید

- کنترلر هزینه

در این حالت دسترسی نهایی علی باید ترکیبی از دسترسی‌های این سه سمت باشد.

اگر سمت برنامه‌ریزی اجازه ویرایش برنامه زمان‌بندی دارد و سمت خرید اجازه ثبت درخواست خرید دارد، علی باید هر دو دسترسی را داشته باشد.

7. تعیین دسترسی هر شخص در هر پروژه

بعد از تعیین سمت، باید دسترسی‌ها مشخص شوند.

برای این کار دو روش وجود دارد:

روش اول: استفاده از دسترسی پیش‌فرض سمت

در این حالت هر سمت یک مجموعه دسترسی پیش‌فرض دارد.

مثلاً سمت «کارشناس برنامه‌ریزی» به صورت پیش‌فرض این دسترسی‌ها را دارد:

- مشاهده برنامه زمان‌بندی

- ویرایش برنامه زمان‌بندی

- ثبت پیشرفت فیزیکی

- مشاهده گزارش‌های برنامه‌ریزی

- خروجی اکسل از برنامه

وقتی این سمت به شخص داده می‌شود، سیستم خودکار همین دسترسی‌ها را اعمال می‌کند.

این روش سریع و استاندارد است.

روش دوم: دسترسی سفارشی برای همان شخص در همان پروژه

گاهی لازم است برای یک شخص خاص، دسترسی متفاوت تعریف شود.

مثلاً علی کارشناس برنامه‌ریزی است، اما مدیر پروژه نمی‌خواهد او بتواند برنامه زمان‌بندی را حذف کند یا تأیید نهایی انجام دهد.

پس باید بتوان برای همان شخص و همان پروژه دسترسی‌ها را تغییر داد.

مثلاً:

علی رضایی

پروژه: بیمارستان

دسترسی‌های نقش برنامه‌ریزی:

✓ مشاهده برنامه زمان‌بندی

✓ ویرایش برنامه زمان‌بندی

✓ ثبت پیشرفت

× حذف برنامه

× تأیید نهایی برنامه

یعنی دسترسی نهایی می‌تواند بر اساس سمت باشد، اما قابل سفارشی‌سازی برای شخص هم باشد.

8. منطق پیشنهادی برای محاسبه دسترسی نهایی

سیستم باید دسترسی نهایی کاربر را به شکل منطقی محاسبه کند.

دسترسی نهایی می‌تواند از سه بخش تشکیل شود:

- دسترسی‌های پیش‌فرض سمت یا سمت‌ها

- دسترسی‌های اضافه‌شده به شخص در پروژه

- دسترسی‌های حذف‌شده یا محدودشده از شخص در پروژه

یعنی:

دسترسی نهایی =

دسترسی‌های سمت‌ها

+ دسترسی‌های اختصاصی اضافه‌شده

- دسترسی‌های اختصاصی حذف‌شده

مثلاً:

علی سه سمت دارد:

- کارشناس برنامه‌ریزی

- مسئول خرید

- کنترلر هزینه

دسترسی‌های این سه سمت با هم ترکیب می‌شوند.

اما مدیر پروژه تصمیم می‌گیرد که علی اجازه «تأیید هزینه» نداشته باشد.

پس سیستم دسترسی «تأیید هزینه» را از دسترسی نهایی حذف می‌کند.

9. سطح‌بندی دسترسی‌ها

برای مدیریت ساده‌تر، دسترسی‌ها بهتر است به چند گروه تقسیم شوند.

9.1. دسترسی‌های برنامه‌ریزی

- مشاهده برنامه زمان‌بندی

- ایجاد فعالیت

- ویرایش فعالیت

- حذف فعالیت

- ثبت پیشرفت فعالیت

- تأیید پیشرفت

- مشاهده مسیر بحرانی

- اجرای تحلیل تأخیر

- اجرای تحلیل ریسک زمان‌بندی

9.2. دسترسی‌های مالی و هزینه

- مشاهده هزینه‌ها

- ثبت هزینه

- ویرایش هزینه

- حذف هزینه

- مشاهده بودجه

- ویرایش بودجه

- تأیید هزینه

- مشاهده جریان نقدی

- مشاهده سود و زیان پروژه

- مشاهده تحلیل اقتصادی پروژه

9.3. دسترسی‌های قرارداد و صورت‌وضعیت

- مشاهده قراردادها

- ثبت قرارداد

- ویرایش قرارداد

- ثبت صورت‌وضعیت

- تأیید صورت‌وضعیت

- مشاهده Claims

- ثبت Claim

- تأیید Claim

9.4. دسترسی‌های اسناد

- مشاهده اسناد

- بارگذاری سند

- ویرایش سند

- حذف سند

- تأیید سند

- ارسال سند برای بازبینی

- مشاهده نسخه‌های قبلی سند

9.5. دسترسی‌های خرید و تدارکات

- مشاهده درخواست خرید

- ثبت درخواست خرید

- تأیید درخواست خرید

- ثبت سفارش خرید

- مشاهده وضعیت تأمین کالا

- تأیید تحویل کالا

9.6. دسترسی‌های منابع انسانی پروژه

- مشاهده تیم پروژه

- افزودن عضو پروژه

- حذف عضو از پروژه

- تعریف سمت جدید

- تغییر سمت شخص

- تغییر دسترسی شخص

9.7. دسترسی‌های مدیریتی

- مشاهده داشبورد مدیریتی

- مشاهده تمام گزارش‌ها

- خروجی گرفتن از اطلاعات

- تغییر تنظیمات پروژه

- بستن پروژه

- مشاهده لاگ فعالیت کاربران

10. پیشنهاد برای نمایش در نرم‌افزار

برای تجربه کاربری بهتر، صفحه تخصیص عضو به پروژه می‌تواند این ساختار را داشته باشد:

بخش اول: اطلاعات شخص

شخص:

[ انتخاب شخص موجود ] یا [ افزودن شخص جدید ]

بخش دوم: سمت‌ها

سمت‌ها:

[ ] مدیر پروژه

[ ] کارشناس برنامه‌ریزی

[ ] مسئول مالی

[ ] مسئول خرید

[ ] مسئول دفتر فنی

[ + تعریف سمت جدید ]

بخش سوم: نوع دسترسی

نوع دسترسی:

( ) استفاده از دسترسی پیش‌فرض سمت

( ) سفارشی‌سازی دسترسی‌ها

بخش چهارم: دسترسی‌های تفصیلی

اگر گزینه سفارشی‌سازی انتخاب شود، دسترسی‌ها به صورت گروهی نمایش داده شوند.

مثلاً:

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

✓ مشاهده برنامه

✓ ویرایش برنامه

✓ ثبت پیشرفت

× تأیید پیشرفت

مالی و هزینه

✓ مشاهده هزینه

× ثبت هزینه

× تأیید هزینه

اسناد

✓ مشاهده اسناد

✓ بارگذاری سند

× حذف سند

بخش پنجم: ثبت و اعمال

در پایان:

[ ثبت عضو در پروژه ]

بعد از ثبت، شخص در تیم پروژه نمایش داده می‌شود.

11. مدیریت دسترسی بعد از تخصیص

سیستم باید اجازه دهد بعداً هم اطلاعات تغییر کند.

مثلاً اگر علی ابتدا فقط کارشناس برنامه‌ریزی بوده، بعداً بتوان سمت «کنترلر هزینه» را هم به او اضافه کرد.

یا اگر یک شخص از پروژه خارج شد، بتوان او را غیرفعال کرد.

عملیات لازم:

- تغییر سمت

- افزودن سمت جدید به شخص

- حذف یک سمت از شخص

- تغییر دسترسی‌ها

- غیرفعال کردن عضویت در پروژه

- حذف دسترسی‌های پروژه

- مشاهده تاریخچه تغییرات

تاریخچه تغییرات بسیار مهم است، چون در سیستم‌های پروژه‌ای باید مشخص باشد چه کسی، چه زمانی، چه دسترسی‌ای را تغییر داده است.

12. وضعیت‌های عضویت شخص در پروژه

هر شخص در هر پروژه می‌تواند وضعیت داشته باشد:

- فعال

- غیرفعال

- تعلیق‌شده

- دعوت‌شده

- خارج‌شده از پروژه

مثلاً اگر شخصی از پروژه خارج شود، بهتر است اطلاعات تاریخی او حذف نشود؛ فقط وضعیت او «غیرفعال» شود.

چون ممکن است قبلاً سندی ثبت کرده باشد یا تأییدی انجام داده باشد. حذف کامل کاربر باعث خراب شدن تاریخچه سیستم می‌شود.

13. چرا نباید کاربر حذف فیزیکی شود؟

در سیستم‌های حرفه‌ای، حذف کامل کاربر معمولاً توصیه نمی‌شود.

فرض کن شخصی قبلاً:

- صورت‌وضعیت ثبت کرده؛

- پیشرفت فعالیت را تأیید کرده؛

- سندی بارگذاری کرده؛

- هزینه‌ای را ثبت کرده؛

- گزارش روزانه نوشته؛

اگر کاربر را حذف کنیم، تاریخچه این عملیات نامشخص می‌شود.

پس بهتر است:

حذف واقعی انجام نشود

بلکه وضعیت کاربر یا عضویت او غیرفعال شود

این کار باعث حفظ ردپای اطلاعاتی یا Audit Trail می‌شود.

14. نقش ادمین پروژه

در هر پروژه باید یک یا چند نفر اختیار مدیریت تیم و دسترسی‌ها را داشته باشند.

این افراد می‌توانند:

- عضو جدید اضافه کنند

- سمت جدید تعریف کنند

- دسترسی‌ها را تغییر دهند

- عضویت افراد را غیرفعال کنند

- نقش‌ها را مدیریت کنند

معمولاً این نقش می‌تواند یکی از این‌ها باشد:

- مدیر سیستم

- مدیر پروژه

- مدیر کنترل پروژه

- ادمین پروژه

ولی بهتر است نرم‌افزار اجازه دهد این هم قابل تنظیم باشد.

15. تفاوت دسترسی سازمانی و دسترسی پروژه‌ای

در سیستم باید بین دو سطح دسترسی فرق گذاشته شود.

دسترسی سازمانی

این دسترسی مربوط به کل نرم‌افزار یا کل شرکت است.

مثلاً:

- ایجاد پروژه جدید

- مشاهده همه پروژه‌ها

- مدیریت کاربران کل سازمان

- تنظیمات عمومی نرم‌افزار

- تعریف قالب‌های عمومی

دسترسی پروژه‌ای

این دسترسی فقط مربوط به یک پروژه مشخص است.

مثلاً:

- مشاهده برنامه همین پروژه

- ثبت هزینه همین پروژه

- مدیریت اسناد همین پروژه

- تأیید صورت‌وضعیت همین پروژه

- تغییر اعضای همین پروژه

یک شخص ممکن است در سطح سازمانی دسترسی کمی داشته باشد، ولی در یک پروژه مدیر کامل باشد.

یا برعکس، ممکن است در سطح سازمانی مدیر سیستم باشد، اما در پروژه‌ای خاص عضو اجرایی نباشد.

16. قالب‌های آماده سمت و دسترسی

برای راحتی کار، بهتر است سیستم قالب‌های آماده داشته باشد.

مثلاً هنگام ایجاد پروژه جدید، مدیر بتواند یک قالب انتخاب کند:

- قالب پروژه ساختمانی

- قالب پروژه راه‌سازی

- قالب پروژه صنعتی

- قالب پروژه EPC

- قالب پروژه تأسیسات

- قالب پروژه کوچک

هر قالب می‌تواند شامل سمت‌های پیش‌فرض و دسترسی‌های پیشنهادی باشد.

مثلاً قالب پروژه ساختمانی شامل:

- مدیر پروژه

- سرپرست کارگاه

- دفتر فنی

- برنامه‌ریزی

- مالی

- انبار

- خرید

- HSE

- کنترل کیفیت

اما مدیر پروژه همچنان بتواند این قالب را تغییر دهد.

این ویژگی باعث می‌شود راه‌اندازی پروژه‌ها سریع‌تر انجام شود.

17. ساختار پیشنهادی صفحات نرم‌افزار

برای اینکه این قابلیت‌ها ساده و قابل استفاده باشند، بهتر است چند صفحه اصلی داشته باشیم.

17.1. صفحه پروژه‌ها

در این صفحه همه پروژه‌ها نمایش داده می‌شوند.

کاربر پروژه مورد نظر را انتخاب می‌کند.

17.2. صفحه تنظیمات پروژه

بعد از انتخاب پروژه، گزینه‌هایی مثل این نمایش داده می‌شود:

- اطلاعات پروژه

- تیم پروژه

- سمت‌های پروژه

- دسترسی‌های پروژه

- گردش کارهای تأیید

- تنظیمات گزارش‌ها

17.3. صفحه تیم پروژه

در این صفحه اعضای پروژه مدیریت می‌شوند.

امکانات:

- مشاهده اعضا

- افزودن عضو

- تغییر سمت

- تغییر دسترسی

- غیرفعال‌سازی عضو

- مشاهده تاریخچه دسترسی

17.4. صفحه سمت‌ها

در این صفحه سمت‌ها تعریف و مدیریت می‌شوند.

امکانات:

- مشاهده سمت‌ها

- ایجاد سمت جدید

- ویرایش سمت

- تعیین دسترسی پیش‌فرض سمت

- فعال یا غیرفعال کردن سمت

17.5. صفحه دسترسی‌ها

در این صفحه دسترسی‌ها به صورت گروه‌بندی‌شده نمایش داده می‌شوند.

معمولاً بهتر است همه دسترسی‌های پایه توسط سیستم تعریف شده باشند و کاربر فقط انتخاب کند کدام دسترسی به کدام سمت یا شخص داده شود.

18. نکته مهم درباره امنیت

در این سیستم باید چند قاعده امنیتی رعایت شود:

- هر کاربر فقط پروژه‌هایی را ببیند که در آن‌ها عضو است یا دسترسی سازمانی برای مشاهده دارد.

- هر کاربر فقط عملیاتی را انجام دهد که برای همان پروژه اجازه دارد.

- تغییر دسترسی‌ها فقط توسط افراد مجاز انجام شود.

- تمام تغییرات دسترسی باید ثبت تاریخچه داشته باشد.

- دسترسی‌های حساس مثل مشاهده هزینه، تأیید پرداخت یا حذف سند باید جداگانه کنترل شوند.

- امکان تعریف «دسترسی کامل» باید محدود و قابل ردیابی باشد.

- خروج کاربر از پروژه نباید تاریخچه عملکرد او را حذف کند.

19. مثال کامل از یک سناریو

فرض کن پروژه‌ای داریم:

content_copy                        text

پروژه: احداث مجتمع تجاری

مدیر پروژه می‌خواهد علی رضایی را اضافه کند.

مرحله 1

وارد پروژه می‌شود:

پروژه احداث مجتمع تجاری

→ تنظیمات

→ تیم پروژه

مرحله 2

روی گزینه «افزودن عضو» کلیک می‌کند.

مرحله 3

علی رضایی را جست‌وجو می‌کند.

اگر وجود داشت انتخاب می‌کند، اگر نه، شخص جدید ایجاد می‌کند.

مرحله 4

برای علی چند سمت انتخاب می‌کند:

کارشناس برنامه‌ریزی

کنترلر هزینه

مرحله 5

سیستم دسترسی‌های پیش‌فرض این دو سمت را نمایش می‌دهد.

مثلاً:

از سمت برنامه‌ریزی:

- مشاهده برنامه

- ویرایش برنامه

- ثبت پیشرفت

از سمت کنترل هزینه:

- مشاهده هزینه

- ثبت هزینه

- مشاهده بودجه

مرحله 6

مدیر پروژه تصمیم می‌گیرد علی اجازه تأیید هزینه نداشته باشد.

پس آن دسترسی را غیرفعال می‌کند.

مرحله 7

عضویت ثبت می‌شود.

از این لحظه علی وقتی وارد نرم‌افزار شود:

- پروژه احداث مجتمع تجاری را می‌بیند؛

- به برنامه زمان‌بندی آن پروژه دسترسی دارد؛

- می‌تواند پیشرفت ثبت کند؛

- می‌تواند هزینه‌ها را مشاهده و ثبت کند؛

- اما نمی‌تواند هزینه را تأیید کند؛

- و به پروژه‌هایی که عضو نیست دسترسی ندارد.

20. جمع‌بندی طراحی پیشنهادی

برای پیاده‌سازی درست این قابلیت، نرم‌افزار باید بر اساس این منطق ساخته شود:

انتخاب پروژه

→ مدیریت تیم پروژه

→ افزودن یا انتخاب شخص

→ انتخاب یا تعریف سمت

→ تخصیص شخص به پروژه

→ تعیین دسترسی پیش‌فرض یا سفارشی

→ ثبت و نگهداری تاریخچه

و مدل مفهومی آن این است:

هر شخص می‌تواند در هر پروژه یک یا چند سمت داشته باشد.

هر سمت می‌تواند دسترسی‌های پیش‌فرض داشته باشد.

هر شخص می‌تواند در هر پروژه دسترسی سفارشی هم داشته باشد.

دسترسی نهایی از ترکیب سمت‌ها و تنظیمات اختصاصی ساخته می‌شود.

این طراحی باعث می‌شود سیستم:

- برای پروژه‌های کوچک قابل استفاده باشد؛

- برای پروژه‌های بزرگ مقیاس‌پذیر باشد؛

- نقش‌های اختصاصی هر پروژه را پشتیبانی کند؛

- امنیت اطلاعات را حفظ کند؛

- و بدون تغییر کدنویسی، برای پروژه‌های مختلف شخصی‌سازی شود.

اطلاعات اولیه برای گزارش روزانه (گزارش هر واحد)

1. اطلاعات عمومی گزارش روزانه

مسئول ثبت: دفتر فنی پروژه یا کنترل پروژه

اطلاعات پایه گزارش:

- نام پروژه

- کد پروژه

- شماره گزارش روزانه

- تاریخ گزارش

- روز هفته

- شیفت کاری (روز / شب)

- وضعیت کلی پروژه

- نام تهیه‌کننده گزارش

- شماره روز پروژه از شروع

مثال:

پروژه: احداث مجتمع صنعتی

گزارش شماره: DR-045

تاریخ: 1405/04/12

شیفت: روز

تهیه‌کننده: دفتر فنی پروژه

2. وضعیت آب‌وهوا

مسئول ثبت: سرپرست کارگاه یا دفتر فنی

اطلاعات مورد نیاز:

- وضعیت آسمان

- دمای حداقل

- دمای حداکثر

- سرعت باد

- شرایط زمین

- اثر شرایط جوی بر فعالیت‌ها

مثال:

وضعیت هوا: نیمه‌ابری

دمای حداقل: 14

دمای حداکثر: 25

اثر بر کار: بدون محدودیت

این اطلاعات برای تحلیل تأخیرات پروژه بسیار مهم است.

3. گزارش فعالیت‌های اجرایی ابنیه

مسئول ثبت: سرپرست ابنیه

این بخش شامل فعالیت‌های عمرانی است.

اطلاعاتی که باید ثبت شود:

- فعالیت اجرا شده

- محل اجرا

- مقدار کار انجام شده

- تیم اجرایی

- وضعیت فعالیت

- توضیحات

نمونه فعالیت‌های ابنیه:

- خاکبرداری

- بتن‌ریزی

- آرماتوربندی

- قالب‌بندی

- اجرای فونداسیون

- اجرای ستون‌ها

- اجرای دیوارچینی

- اجرای اسکلت فلزی

- نازک‌کاری

مثال ثبت:

فعالیت: بتن‌ریزی فونداسیون بلوک B

مقدار: 60 مترمکعب

تیم اجرا: تیم بتن‌ریزی شماره 2

وضعیت: تکمیل

4. گزارش فعالیت‌های اجرایی مکانیک

مسئول ثبت: سرپرست مکانیک

این بخش شامل فعالیت‌های مکانیکی پروژه است.

نمونه فعالیت‌ها:

- نصب لوله‌های آب

- نصب سیستم فاضلاب

- نصب سیستم تهویه

- نصب چیلر

- نصب پمپ‌ها

- نصب تجهیزات موتورخانه

- نصب سیستم آتش‌نشانی

- نصب کانال‌های هوا

اطلاعات مورد نیاز:

- فعالیت انجام شده

- محل اجرا

- مقدار کار

- تیم اجرا

- وضعیت

مثال:

فعالیت: نصب لوله‌های آب سرد

مقدار: 80 متر

محل: طبقه اول بلوک A

وضعیت: در حال اجرا

5. گزارش فعالیت‌های اجرایی برق

مسئول ثبت: سرپرست برق

این بخش شامل تمام فعالیت‌های الکتریکال است.

نمونه فعالیت‌ها:

- کابل‌کشی

- نصب تابلو برق

- نصب سینی کابل

- نصب روشنایی

- نصب سیستم ارت

- نصب سیستم اعلام حریق

- نصب سیستم دوربین

اطلاعات لازم:

- فعالیت

- محل اجرا

- مقدار کار

- تیم اجرا

- وضعیت

مثال:

فعالیت: نصب سینی کابل

مقدار: 40 متر

محل: طبقه دوم

وضعیت: تکمیل

6. گزارش نیروی انسانی

مسئول ثبت: سرپرستان دیسیپلین یا واحد منابع انسانی

این بخش بهتر است به تفکیک دیسیپلین ثبت شود.

نمونه ساختار:

ابنیه

مهندس: 2

تکنسین: 4

کارگر ماهر: 18

کارگر ساده: 12

کل: 36 نفر

مکانیک

مهندس: 1

تکنسین: 3

نصاب: 10

کل: 14 نفر

برق

مهندس: 1

تکنسین: 3

نصاب: 8

کل: 12 نفر

این داده‌ها برای تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی استفاده می‌شود.

7. گزارش ماشین‌آلات و تجهیزات

مسئول ثبت: واحد تجهیزات یا سرپرستان

اطلاعات:

- نوع ماشین‌آلات

- تعداد

- وضعیت

- ساعت کار

مثال:

جرثقیل 50 تن

تعداد: 1

ساعت کار: 6 ساعت

وضعیت: فعال

نمونه تجهیزات:

- بیل مکانیکی

- لودر

- جرثقیل

- پمپ بتن

- کمپرسور

- لیفتراک

8. گزارش مصالح

مسئول ثبت: انبار پروژه

دو بخش دارد:

مصالح ورودی

میلگرد

مقدار: 12 تن

تأمین‌کننده: شرکت فولاد

مصالح مصرفی

بتن C30

مقدار: 45 مترمکعب

محل مصرف: فونداسیون بلوک A

این بخش برای کنترل هزینه و مصرف مصالح مهم است.

9. گزارش پیشرفت فعالیت‌ها

مسئول ثبت: کنترل پروژه

برای هر دیسیپلین باید ثبت شود.

مثال:

ابنیه

فعالیت: اجرای اسکلت

پیشرفت برنامه‌ای: 45%

پیشرفت واقعی: 42%

مکانیک

نصب لوله‌های موتورخانه

پیشرفت برنامه‌ای: 20%

پیشرفت واقعی: 18%

برق

نصب کابل‌های اصلی

پیشرفت برنامه‌ای: 30%

پیشرفت واقعی: 32%

10. مشکلات و موانع

مسئول ثبت: سرپرستان دیسیپلین

مثال:

مشکل: تأخیر در تحویل کابل برق

اثر: توقف کابل‌کشی طبقه سوم

اقدام: پیگیری از تأمین‌کننده

این بخش برای Delay Analysis و Claim بسیار مهم است.

11. گزارش ایمنی (HSE)

مسئول ثبت: مسئول HSE

اطلاعات:

- بازرسی‌های ایمنی

- موارد عدم انطباق

- حوادث

- اقدامات اصلاحی

مثال:

بازرسی ایمنی: 2 مورد

عدم انطباق: عدم استفاده از کمربند ایمنی

اقدام اصلاحی: توقف کار و آموزش

12. گزارش کنترل کیفیت

مسئول ثبت: واحد QC

اطلاعات:

- آزمایش‌های انجام شده

- نمونه‌برداری‌ها

- نتایج آزمایش

مثال:

آزمایش بتن

تعداد نمونه: 6

مقاومت: 31 MPa

نتیجه: قابل قبول

13. گزارش تدارکات

مسئول ثبت: واحد تدارکات

اطلاعات:

- درخواست‌های خرید

- سفارش‌های ثبت شده

- وضعیت تأمین

مثال:

درخواست خرید کابل 240

مقدار: 300 متر

وضعیت: در حال تأمین

14. اسناد و مکاتبات

مسئول ثبت: دفتر فنی

اطلاعات:

- نامه‌های صادر شده

- نامه‌های دریافتی

- RFI

- Submittal

15. بازدیدها و جلسات

مسئول ثبت: مدیر پروژه

اطلاعات:

- بازدید کارفرما

- جلسه هماهنگی

- تصمیمات گرفته شده

16. تصاویر روزانه

مسئول ثبت: دفتر فنی یا سرپرستان

برای هر دیسیپلین بهتر است تصاویر جدا ثبت شود:

- تصاویر ابنیه

- تصاویر مکانیک

- تصاویر برق

17. جمع‌بندی مدیر پروژه

مسئول ثبت: مدیر پروژه

در این بخش خلاصه وضعیت روز نوشته می‌شود.

مثال:

فعالیت‌های ابنیه مطابق برنامه پیشرفت داشته است.

در بخش مکانیک نصب لوله‌ها ادامه دارد.

در بخش برق به دلیل تأخیر در تحویل کابل بخشی از فعالیت‌ها متوقف شده است.

18. گردش کار تکمیل گزارش روزانه در PMIS

بهترین Workflow برای نرم‌افزار این است:

- سرپرست ابنیه گزارش ابنیه را ثبت کند

- سرپرست مکانیک گزارش مکانیک را ثبت کند

- سرپرست برق گزارش برق را ثبت کند

- واحدهای پشتیبان اطلاعات خود را ثبت کنند

- دفتر فنی گزارش را تجمیع کند

- مدیر پروژه گزارش را تأیید کند

و وضعیت گزارش می‌تواند این باشد:

Draft

Submitted

Reviewed

Approved

گزارش روزانه مستقیماً به Activityهای برنامه زمان‌بندی وصل شود

مقدار کار روزانه خودکار پیشرفت فعالیت را محاسبه کند

فرض اینکه سرپرست هر واحد دسترسی به اینترنت ندارد و بتواند گزارش خود را وارد کند و زمانی که به اینترنت متصل شد گزارش فرد آنلاین و قابل مشاهده شود.