سند نیازمندی‌های فنی (PRD): سیستم یکپارچه تدارکات و لجستیک هوشمند (Block-Based Traceability)

موضوع: طراحی و پیاده‌سازی ماژول مدیریت درخواست خرید (MR)، تدارکات و کنترل موجودی تفکیک‌شده

پروژه: مدیریت پروژه چندبلوکه (بدون کاغذ)

مخاطب: تیم توسعه نرم‌افزار / برنامه نویس ارشد

۱. هدف سیستم (Executive Summary)

ایجاد یک چرخه دیجیتال برای مدیریت درخواست‌های خرید از کارگاه تا مصرف نهایی، با هدف:

حذف فیزیکی کاغذ و جایگزینی با گردش کار (Workflow) صلب و ترتیبی.

ایزوله‌سازی موجودی: تضمین عدم استفاده از مصالح بلوک A در بلوک B.

شفافیت خرید: مدیریت خریدهای ناقص، فورس‌ماژور و چندکارپردازی.

۲. ساختار شکست و کدینگ (Data Structures)

سیستم باید بر پایه ساختار درختی پروژه بنا شود:

Level 1: پروژه (Project)

Level 2: بلوک/فاز (Block/Phase) -> به عنوان مرکز هزینه و انبار مجازی مستقل

Level 3: سرفصل کاری (WBS)

Level 4: قلم کالا (Material Master Data)

۳. انواع درخواست و منطق ورودی (Input Logic)

سیستم باید سه نوع ورودی برای درخواست خرید (MR) را پشتیبانی کند:

| نوع درخواست | اولویت (Priority) | منطق اعتبارسنجی |
| --- | --- | --- |
| عادی (Planned) | Normal | بر اساس تاریخ نیاز اعلامی؛ مقایسه با برنامه زمان‌بندی (Baseline). |
| فورس‌ماژور (Fast-Track) | High | دارای تگ قرمز؛ اطلاع‌رسانی آنی به مدیران؛ اولویت در صف تدارکات. |
| پس‌نگر (Post-Facto) | Emergency | ثبت خرید تلفنی انجام شده؛ سیستم رسید انبار را تا تکمیل امضای این فرم در حالت «موقت» نگه می‌دارد. |

۴. موتور گردش کار و امضای ترتیبی (Strict Sequential Workflow)

برنامه‌نویس باید یک State Machine طراحی کند که عبور از هر مرحله مشروط به Success مرحله قبل باشد:

ثبت درخواست (Draft): توسط مهندس اجرا در بلوک X.

تایید فنی: دفتر فنی

تایید کارگاه (Technical Approval): سرپرست کارگاه (بررسی ضرورت).

تایید کنترل پروژه (Schedule/Qty Check): بررسی اینکه مقدار درخواستی + مقادیر قبلی > برآورد کل بلوک نباشد.

تایید مدیریت پروژه (Final PM Approval): صدور مجوز برای خرید.

ارسال به تدارکات (Procurement Queue).

تایید سرپرست کنترل پروژه دفتر مرکزی

تایید مدیر پروژه از جهت بودجه شرکت و تایید نهایی خرید

نکته فنی: هیچ کاربری نباید دسترسی “Jump” یا “Override” در مراحل را داشته باشد.

۵. منطق خرید و توزیع بین کارپردازان (Procurement Logic)

یک درخواست (MR) ممکن است شامل ۲۰ ردیف کالا باشد. سیستم باید اجازه دهد:

تفکیک ردیفی (Line-Item Splitting): ردیف ۱ و ۲ به کارپرداز A و ردیف ۳ به کارپرداز B ارجاع شود.

خرید ناقص (Partial Fulfillment): اگر بودجه نبود، مدیر مالی بتواند فقط ۵ ردیف از ۲۰ ردیف را تایید کند.

وضعیت تعلیق (On-Hold): آیتم‌های تایید نشده لغو نمی‌شوند، بلکه در وضعیت «در انتظار بودجه» باقی می‌مانند تا در پارت‌های بعدی خرید شوند.

۶. سیستم انبارداری و قفل‌گذاری متریال (Block-Level Inventory Lock)

این حساس‌ترین بخش داکیومنت است. سیستم باید مفهوم “Reserved Stock” را پیاده‌سازی کند.

رسید انبار (GRN): به محض ورود کالا، سیستم آن را با کد [MR-ID] + [Block-ID] برچسب‌گذاری (Tagging) می‌کند.

موجودی رزرو (Allocated): متریال در دیتابیس انبار موجود است، اما فقط برای کاربری که با دسترسی “بلوک صادرکننده درخواست” وارد شده، قابل مشاهده و حواله کردن است.

ممانعت سیستمی (Hard Stop): انباردار در هنگام صدور حواله مصرف (Material Issue Ticket)، فقط لیست درخواست‌های تایید شده همان بلوک را می‌بیند. سیستم اجازه انتخاب کالای متعلق به بلوک A را برای درخواست بلوک B نمی‌دهد.

استثنا (Transfer): انتقال بین بلوکی فقط با ثبت سند «انتقال داخلی» و تایید مدیر پروژه جهت اصلاح هزینه‌های دو بلوک امکان‌پذیر است.

۷. نیازمندی‌های دیتابیس و فنی (Technical Requirements)

۷.۱. جداول کلیدی:

Requisition_Header: اطلاعات کلان درخواست (بلوک، پروژه، فوریت).

Requisition_Items: جزئیات کالاها، مقادیر درخواستی، مقادیر خریداری شده و وضعیت هر ردیف.

Approval_Logs: ثبت تاریخ و ساعت و شناسه امضاکنندگان به صورت خطی.

Inventory_Allocations: جدول واسط برای قفل کردن موجودی به کد MR و بلوک.

۷.۲. گیت‌های کنترلی (Validation Gates):

Gate 1: موجودی انبار + مقدار درخواستی <= بودجه متریال در WBS بلوک.

Gate 2: مقدار حواله خروج <= مقدار رسید شده برای آن MR خاص.

۸. خروجی و گزارشات (Reporting)

داشبورد نقدینگی: چقدر از درخواست‌ها به دلیل نبود پول در وضعیت “On-Hold” هستند؟

گزارش انحراف متریال: مقایسه کالای درخواستی، خریداری شده و مصرف شده به تفکیک هر بلوک.

Audit Trail: گزارش کامل از اینکه هر برگه در چه ساعتی نزد چه کسی بوده و چقدر تاخیر داشته است.